## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [8 empty] | "______ " _______________2019 г.
Филиал "Заполярная горэлектросеть"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № И21-Зап.-КЛ.6
(локальная смета)
на | Замена питающего фидера 10 кВ КЛ-76
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | 8905.4556 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6219,942 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________978,210 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6,909 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1440,531 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3367,84 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________142,7 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2021 г
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Электромонтажные работы
1 | ТЕР01-02-057-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта) (транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (420200,62 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (560267,49 руб.) СП (201696,3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (560267,49 руб.) | 5,85 585 / 100 | 95772,22 95772,22 |  |  | 560267.49 | 560267.49 |  |  | 248 | 1450,8
2 | ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №504/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций) (транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=8,43; ЗПМ=25,29 НР (96171,04 руб.): 97%=114%*0.85 от ФОТ (99145,4 руб.) СП (47589,79 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (99145,4 руб.) | 0,819 81,9 / 100 | 149309,29 100069,24 | 49240,05 20987,41 |  | 122284.31 | 81956.71 | 40327,6 17188,69 |  | 243,35 41,39 | 199,3 33,9
3 | ТЕРр68-15-2 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №504/пр | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2 (100 м2) (транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-15-2 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,99; ЗПМ=25,29; МАТ=12,81 НР (230756,73 руб.): 97%=114%*0.85 от ФОТ (237893,54 руб.) СП (114188,9 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (237893,54 руб.) | 8,19 819 / 100 | 103615,27 25618,77 | 7501,89 3428,06 | 70494.61 | 848609.06 | 209817.73 | 61440,48 28075,81 | 577350.85 | 62,3 6,37 | 510,24 52,17
4 | ТЕРр68-16-1 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №504/пр | Ремонт тротуаров из литого асфальта (100 м2) (транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-16-1 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=8,13; ЗПМ=25,29; МАТ=10,2 НР (75161,54 руб.): 97%=114%*0.85 от ФОТ (77486,12 руб.) СП (37193,34 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (77486,12 руб.) | 1,6 160 / 100 | 142341,26 45638,84 | 6196,6 2789,99 | 90505.82 | 227746.02 | 73022.14 | 9914,56 4463,98 | 144809.32 | 114 5,6 | 182,4 8,96
5 | ТЕРм08-02-148-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (100 м кабеля) (транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,08; ЗПМ=25,29; МАТ=5,81 НР (2075,63 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (2332,17 руб.) СП (1212,73 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2332,17 руб.) | 0,21 21 / 100 | 12717,13 10971,81 | 1356,16 133,78 | 389.16 | 2670.6 | 2304.08 | 284,79 28,09 | 81.73 | 23,04 0,2 | 4,84 0,04
6 | ТЕРм08-02-141-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) (транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-141-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=12,34; ЗПМ=25,29; МАТ=10,61 НР (127574,8 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (143342,47 руб.) СП (74538,08 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (143342,47 руб.) | 15,6 1560 / 100 | 14788,01 8305,24 | 5361,48 883,38 | 1121.29 | 230692.96 | 129561.74 | 83639,09 13780,73 | 17492.13 | 17,44 1,32 | 272,06 20,59
7 | ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) (транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-142-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=18,44; ЗПМ=25,29; МАТ=25,27 НР (35042,38 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (39373,46 руб.) СП (20474,2 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (39373,46 руб.) | 15,6 | 10025,29 2523,94 | 7448.28 | 53.07 | 156394.52 | 39373.46 | 116193.17 | 827.89 | 5,3 | 82,68
8 | ТЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м кабеля) (транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-143-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,05; ЗПМ=25,29; МАТ=25,35 НР (50520,13 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (56764,19 руб.) СП (29517,38 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (56764,19 руб.) | 15,6 | 8936,23 2480,95 | 6403,11 1157,78 | 52.17 | 139405.19 | 38702.82 | 99888,52 18061,37 | 813.85 | 5,21 1,73 | 81,28 26,99
9 | ТЕРм08-02-163-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 240 мм2 (1 шт.) (транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-163-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; МАТ=15,43 НР (1356,34 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (1523,98 руб.) СП (792,47 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1523,98 руб.) | 2 | 855,31 761,99 |  | 93.32 | 1710.62 | 1523.98 |  | 186.64 | 1,6 | 3,2
10 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (145662,35 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (194216,47 руб.) СП (69917,93 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (194216,47 руб.) | 5,382 538,2 / 100 | 36086,3 36086,3 |  |  | 194216.47 | 194216.47 |  |  | 97,2 | 523,13
11 | ТЕРм08-02-167-05 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 (1 шт.) (транспортные расходы МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-167-05 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,03; ЗПМ=25,29; МАТ=4,81 НР (21899,3 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (24605,95 руб.) СП (12795,09 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (24605,95 руб.) | 5 | 5806,21 4914,61 | 37,01 6,58 | 854.59 | 29031.05 | 24573.05 | 185,05 32,90 | 4272.95 | 10,32 0,01 | 51,6 0,05
12 | ТЕРп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (1 испытание) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-027-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (1682 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ (2757,37 руб.) СП (882,36 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (2757,37 руб.) | 1 | 2757,37 2757,37 |  |  | 2757.37 | 2757.37 |  |  | 4,86 | 4,86
13 | ТЕРп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01 (500 м кабеля) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-12-027-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (501,68 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ (822,43 руб.) СП (263,18 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (822,43 руб.) | 1 | 822,43 822,43 |  |  | 822.43 | 822.43 |  |  | 1,45 | 1,45
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 2516608.09 | 1358899.47 | 411873,26 81631,57 | 745835.36 |  | 3367,84 142,7
Накладные расходы | [6 empty] | 1208604.54
Сметная прибыль | [6 empty] | 611061.75
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы | [6 empty] | 4336274.38 |  |  |  |  | 3367,84 142,7
Раздел 2. Материалы
14 | прайс | Кабель АСБ 3*240 (м) МАТ=2072/1,2 (транспортные расходы МАТ=1,05) | 1560 | 1813 2072/1,2 |  | 1813 2072/1,2 | 2828280 |  |  | 2828280
15 | ТССЦ-502-0770 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №500/пр | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2 (шт.) (транспортные расходы МАТ=1,05) | 2 | 4792.15 |  | 4792.15 | 9584.3 |  |  | 9584.3
16 | прайс | Муфта т/у соед. 6/10 кВ 1х240 мм 3М (шт) (транспортные расходы МАТ=1,05) | 5 | 6184.5 |  | 6184.5 | 30922.5 |  |  | 30922.5
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 2868786.8 |  |  | 2868786.8
Итого по разделу 2 Материалы | [6 empty] | 2868786.8
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 5385394.89 | 1358899.47 | 411873,26 81631,57 | 3614622.16 |  | 3367,84 142,7
Накладные расходы | [6 empty] | 1208604.54
Сметная прибыль | [6 empty] | 611061.75
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 6219941.89 |  |  |  |  | 2865,87 95,03
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 978210.27 |  |  |  |  | 495,66 47,67
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 6909.02 |  |  |  |  | 6.31
Итого | [6 empty] | 7205061.18 |  |  |  |  | 3367,84 142,7
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 3614622.16
Машины и механизмы | [6 empty] | 411873.26
ФОТ | [6 empty] | 1440531.04
Накладные расходы | [6 empty] | 1208604.54
Сметная прибыль | [6 empty] | 611061.75
Непредвиденные затраты 3% от 7205061,18 | [6 empty] | 216151.84
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 7421213.02
НДС 20% | [6 empty] | 1484242.604
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 8905455.624 |  |  |  |  | 3367,84 142,7
Составил: ___________________________Инженер ООС И.Г. Прибыток
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)