## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_______________ | [8 empty] | __________________
" _____ " ________________ 2019 г. | [8 empty] | "______ " _______________2019 г.
Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Куропта
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № И24-ЭС-Ков.1
(локальная смета)
на | Ремонт части воздушной линии 6кВ ПС368 ф.5-Л3 Р6 Инв. №003302_кд.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ТЗ
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | 2983.0931 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2253,126 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________170,173 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________13,868 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________493,605 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________812,86 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________228,81 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв 2021 г с дефлятором на 01.01.2024
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Замена деревянной стойки и траверсы одностоечной без замены ж/б приставки / Одностоечная деревянная опора с ж/б приставкой с траверсой деревянной.
1 | ТЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-042-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,36; ЗПМ=25,29 НР (7907,09 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (7389,8 руб.) СП (3547,1 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (7389,8 руб.) | 10 | 1473,91 436,71 | 1037,2 302,27 |  | 14739.1 | 4367.1 | 10372 3022,70 |  | 0,972 0,528 | 9,72 5,28
2 | ТЕРм08-01-052-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж /Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-052-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,03; ЗПМ=25,29; МАТ=7,76 НР (2168,57 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (2436,6 руб.) СП (1267,03 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2436,6 руб.) | 30 | 92,17 78,85 | 13,32 2,37 |  | 2765.1 | 2365.5 | 399,6 71,10 |  | 0,1656 0,0036 | 4,97 0,11
3 | ТЕРм08-02-305-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж/Крюк стенной: одинарный (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-305-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,94; ЗПМ=25,29; МАТ=25,2 НР (8286,88 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (9311,1 руб.) СП (4841,77 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9311,1 руб.) | 30 | 495,93 199,57 | 296,36 110,8 |  | 14877.9 | 5987.1 | 8890,8 3324,00 |  | 0,4392 0,1656 | 13,18 4,97
4 | ТЕР33-04-016-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,36; ЗПМ=25,29 НР (2376,15 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (2220,7 руб.) СП (910,49 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (2220,7 руб.) | 10 | 293,64 111,68 | 181,96 110,39 |  | 2936.4 | 1116.8 | 1819,6 1103,90 |  | 0,276 0,165 | 2,76 1,65
5 | ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-05 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,35; ЗПМ=25,29 НР (2995,57 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (2799,6 руб.) СП (1147,84 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (2799,6 руб.) | 10 | 371,09 139,6 | 231,49 140,36 |  | 3710.9 | 1396 | 2314,9 1403,60 |  | 0,345 0,21 | 3,45 2,1
6 | ТЕР33-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-001-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,84; ЗПМ=25,29; МАТ=4,44 НР (27684,65 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (25873,5 руб.) СП (10608,14 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (25873,5 руб.) | 10 | 4858,34 1917,42 | 2554,93 669,93 | 385.99 | 48583.4 | 19174.2 | 25549,3 6699,30 | 3859.9 | 4,3746 1,17 | 43,75 11,7
7 | ТЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Траверса на опоре (1 шт.) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-305-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,94; ЗПМ=25,29; МАТ=24,87 НР (3261,94 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (3665,1 руб.) СП (1905,85 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3665,1 руб.) | 10 | 572,09 246,03 | 322,18 120,48 | 3.88 | 5720.9 | 2460.3 | 3221,8 1204,80 | 38.8 | 0,5412 0,18 | 5,41 1,8
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 93333.7 | 36867 | 52568,00 16829,40 | 3898.7 |  | 83,24 27,61
Накладные расходы | [6 empty] | 54680.85
Сметная прибыль | [6 empty] | 24228.22
Итого по разделу 1 Замена деревянной стойки и траверсы одностоечной без замены ж/б приставки / Одностоечная деревянная опора с ж/б приставкой с траверсой деревянной. | [6 empty] | 172242.77 |  |  |  |  | 83,24 27,61
Раздел 2. Замена деревянной стойки и монтаж деревянной траверсы одностоечной опоры без замены ж/б приставки/ Одностоечная деревянная опора с ж/б приставкой с траверсой деревянной.
8 | ТЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-042-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,36; ЗПМ=25,29 НР (11069,92 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (10345,72 руб.) СП (4965,95 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (10345,72 руб.) | 14 | 1473,91 436,71 | 1037,2 302,27 |  | 20634.74 | 6113.94 | 14520,8 4231,78 |  | 0,972 0,528 | 13,61 7,39
9 | ТЕРм08-01-052-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж/Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-052-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,03; ЗПМ=25,29; МАТ=7,76 НР (3036 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (3411,24 руб.) СП (1773,84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3411,24 руб.) | 42 | 92,17 78,85 | 13,32 2,37 |  | 3871.14 | 3311.7 | 559,44 99,54 |  | 0,1656 0,0036 | 6,96 0,15
10 | ТЕРм08-02-305-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж/Крюк стенной: одинарный (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-305-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,94; ЗПМ=25,29; МАТ=25,2 НР (11601,63 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (13035,54 руб.) СП (6778,48 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13035,54 руб.) | 42 | 495,93 199,57 | 296,36 110,8 |  | 20829.06 | 8381.94 | 12447,12 4653,60 |  | 0,4392 0,1656 | 18,45 6,96
11 | ТЕР33-04-016-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,36; ЗПМ=25,29 НР (3326,61 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (3108,98 руб.) СП (1274,68 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (3108,98 руб.) | 14 | 293,64 111,68 | 181,96 110,39 |  | 4110.96 | 1563.52 | 2547,44 1545,46 |  | 0,276 0,165 | 3,86 2,31
12 | ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-05 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,35; ЗПМ=25,29 НР (4193,8 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (3919,44 руб.) СП (1606,97 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (3919,44 руб.) | 14 | 371,09 139,6 | 231,49 140,36 |  | 5195.26 | 1954.4 | 3240,86 1965,04 |  | 0,345 0,21 | 4,83 2,94
13 | ТЕР33-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-001-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,84; ЗПМ=25,29; МАТ=4,44 НР (38758,5 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (36222,9 руб.) СП (14851,39 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (36222,9 руб.) | 14 | 4858,34 1917,42 | 2554,93 669,93 | 385.99 | 68016.76 | 26843.88 | 35769,02 9379,02 | 5403.86 | 4,3746 1,17 | 61,24 16,38
14 | ТЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Траверса на опоре (1 шт.) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-305-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,94; ЗПМ=25,29; МАТ=24,87 НР (4566,71 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (5131,14 руб.) СП (2668,19 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5131,14 руб.) | 14 | 572,09 246,03 | 322,18 120,48 | 3.88 | 8009.26 | 3444.42 | 4510,52 1686,72 | 54.32 | 0,5412 0,18 | 7,58 2,52
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 130667.18 | 51613.8 | 73595,20 23561,16 | 5458.18 |  | 116,53 38,65
Накладные расходы | [6 empty] | 76553.18
Сметная прибыль | [6 empty] | 33919.51
Итого по разделу 2 Замена деревянной стойки и монтаж деревянной траверсы одностоечной опоры без замены ж/б приставки/ Одностоечная деревянная опора с ж/б приставкой с траверсой деревянной. | [6 empty] | 241139.87 |  |  |  |  | 116,53 38,65
Раздел 3. Замена деревянной стойки, подкоса, монтаж деревянной траверсы одностоечной без замены ж/б приставки/ Одностоечная деревянная опора с ж/б приставкой с подкосом с траверсой деревянной.
15 | ТЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-042-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,96; ЗПМ=25,29 НР (4505,21 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (4210,48 руб.) СП (2021,03 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4210,48 руб.) | 2 | 4303,16 943,22 | 3359,94 1162,02 |  | 8606.32 | 1886.44 | 6719,88 2324,04 |  | 2,1 2,16 | 4,2 4,32
16 | ТЕРм08-01-052-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж/Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-052-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,03; ЗПМ=25,29; МАТ=7,76 НР (433,71 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (487,32 руб.) СП (253,41 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (487,32 руб.) | 6 | 92,17 78,85 | 13,32 2,37 |  | 553.02 | 473.1 | 79,92 14,22 |  | 0,1656 0,0036 | 0,99 0,02
17 | ТЕРм08-02-305-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж/Крюк стенной: одинарный (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-305-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,94; ЗПМ=25,29; МАТ=25,2 НР (1657,38 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (1862,22 руб.) СП (968,35 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1862,22 руб.) | 6 | 495,93 199,57 | 296,36 110,8 |  | 2975.58 | 1197.42 | 1778,16 664,80 |  | 0,4392 0,1656 | 2,64 0,99
18 | ТЕР33-04-016-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: сложных деревянных опор (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,19; ЗПМ=25,29 НР (2024,5 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (1892,06 руб.) СП (775,74 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (1892,06 руб.) | 2 | 1672,87 323,52 | 1349,35 622,51 |  | 3345.74 | 647.04 | 2698,7 1245,02 |  | 0,8004 0,93 | 1,6 1,86
19 | ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-06 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,35; ЗПМ=25,29 НР (701,15 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (655,28 руб.) СП (268,66 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (655,28 руб.) | 2 | 431,7 167,17 | 264,53 160,47 |  | 863.4 | 334.34 | 529,06 320,94 |  | 0,414 0,24 | 0,83 0,48
20 | ТЕР33-04-001-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных с подкосом (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-001-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,82; ЗПМ=25,29; МАТ=4,44 НР (11089,48 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (10364 руб.) СП (4249,24 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (10364 руб.) | 2 | 9390,4 3816,34 | 5188,08 1365,66 | 385.98 | 18780.8 | 7632.68 | 10376,16 2731,32 | 771.96 | 8,7078 2,385 | 17,42 4,77
21 | ТЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Траверса на опоре (1 шт.) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-305-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,94; ЗПМ=25,29; МАТ=24,87 НР (652,39 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (733,02 руб.) СП (381,17 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (733,02 руб.) | 2 | 572,09 246,03 | 322,18 120,48 | 3.88 | 1144.18 | 492.06 | 644,36 240,96 | 7.76 | 0,5412 0,18 | 1,08 0,36
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 36269.04 | 12663.08 | 22826,24 7541,30 | 779.72 |  | 28,76 12,8
Накладные расходы | [6 empty] | 21063.82
Сметная прибыль | [6 empty] | 8917.61
Итого по разделу 3 Замена деревянной стойки, подкоса, монтаж деревянной траверсы одностоечной без замены ж/б приставки/ Одностоечная деревянная опора с ж/б приставкой с подкосом с траверсой деревянной. | [6 empty] | 66250.47 |  |  |  |  | 28,76 12,8
Раздел 4. Установка деревянной траверсы на одностоечной опоре вместо крюков/ Одностоечная деревянная опорас ж/б приставкой без траверсы
22 | ТЕРм08-01-052-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж/Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-052-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,03; ЗПМ=25,29; МАТ=7,76 НР (722,86 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (812,2 руб.) СП (422,34 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (812,2 руб.) | 10 | 92,17 78,85 | 13,32 2,37 |  | 921.7 | 788.5 | 133,2 23,70 |  | 0,1656 0,0036 | 1,66 0,04
23 | ТЕРм08-02-305-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж/Крюк стенной: одинарный (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-305-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,94; ЗПМ=25,29; МАТ=25,2 НР (2762,29 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (3103,7 руб.) СП (1613,92 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3103,7 руб.) | 10 | 495,93 199,57 | 296,36 110,8 |  | 4959.3 | 1995.7 | 2963,6 1108,00 |  | 0,4392 0,1656 | 4,39 1,66
24 | ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных деревянных опор (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-05 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,35; ЗПМ=25,29 НР (1497,79 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (1399,8 руб.) СП (573,92 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (1399,8 руб.) | 5 | 371,09 139,6 | 231,49 140,36 |  | 1855.45 | 698 | 1157,45 701,80 |  | 0,345 0,21 | 1,73 1,05
25 | ТЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Траверса на опоре (1 шт.) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-305-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,94; ЗПМ=25,29; МАТ=24,87 НР (1630,97 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (1832,55 руб.) СП (952,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1832,55 руб.) | 5 | 572,09 246,03 | 322,18 120,48 | 3.88 | 2860.45 | 1230.15 | 1610,9 602,40 | 19.4 | 0,5412 0,18 | 2,71 0,9
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 10596.9 | 4712.35 | 5865,15 2435,90 | 19.4 |  | 10,49 3,65
Накладные расходы | [6 empty] | 6613.91
Сметная прибыль | [6 empty] | 3563.11
Итого по разделу 4 Установка деревянной траверсы на одностоечной опоре вместо крюков/ Одностоечная деревянная опорас ж/б приставкой без траверсы | [6 empty] | 20773.92 |  |  |  |  | 10,49 3,65
Раздел 5. Замена деревянных стоек, траверсы анкерной опоры без замены ж/б приставок/ Анкерная (А-образная) деревянная опора с траверсой деревянной.
26 | ТЕР33-04-042-07 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками А-образных (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-042-07 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,67; ЗПМ=25,29 НР (13498,11 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (12615,06 руб.) СП (6055,23 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (12615,06 руб.) | 6 | 4250,96 1088,89 | 3162,07 1013,62 |  | 25505.76 | 6533.34 | 18972,42 6081,72 |  | 2,424 1,836 | 14,54 11,02
27 | ТЕРм08-01-052-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж/Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-052-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,03; ЗПМ=25,29; МАТ=7,76 НР (1301,14 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (1461,96 руб.) СП (760,22 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1461,96 руб.) | 18 | 92,17 78,85 | 13,32 2,37 |  | 1659.06 | 1419.3 | 239,76 42,66 |  | 0,1656 0,0036 | 2,98 0,06
28 | ТЕРм08-02-305-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж/Крюк стенной: одинарный (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-305-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,94; ЗПМ=25,29; МАТ=25,2 НР (4972,13 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (5586,66 руб.) СП (2905,06 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5586,66 руб.) | 18 | 495,93 199,57 | 296,36 110,8 |  | 8926.74 | 3592.26 | 5334,48 1994,40 |  | 0,4392 0,1656 | 7,91 2,98
29 | ТЕР33-04-016-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: А-образных деревянных опор (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,19; ЗПМ=25,29 НР (6073,51 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (5676,18 руб.) СП (2327,23 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (5676,18 руб.) | 6 | 1672,87 323,52 | 1349,35 622,51 |  | 10037.22 | 1941.12 | 8096,1 3735,06 |  | 0,8004 0,93 | 4,8 5,58
30 | ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-06 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,35; ЗПМ=25,29 НР (2103,45 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (1965,84 руб.) СП (805,99 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (1965,84 руб.) | 6 | 431,7 167,17 | 264,53 160,47 |  | 2590.2 | 1003.02 | 1587,18 962,82 |  | 0,414 0,24 | 2,48 1,44
31 | ТЕР33-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: А-образных концевых, анкерных (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-001-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,49; ЗПМ=25,29; МАТ=4,44 НР (11054,41 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (10331,22 руб.) СП (4235,8 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (10331,22 руб.) | 1 | 16181,63 8733,78 | 7061,87 1597,44 | 385.98 | 16181.63 | 8733.78 | 7061,87 1597,44 | 385.98 | 19,9272 2,79 | 19,93 2,79
32 | ТЕР33-04-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: А-образных угловых промежуточных (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-001-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,19; ЗПМ=25,29; МАТ=4,44 НР (44851,35 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (41917,15 руб.) СП (17186,03 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (41917,15 руб.) | 5 | 13771,34 6785,99 | 6599,36 1597,44 | 385.99 | 68856.7 | 33929.95 | 32996,8 7987,20 | 1929.95 | 15,4836 2,79 | 77,42 13,95
33 | ТЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Траверса на опоре (1 шт.) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-305-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,94; ЗПМ=25,29; МАТ=24,87 НР (1957,16 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (2199,06 руб.) СП (1143,51 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2199,06 руб.) | 6 | 572,09 246,03 | 322,18 120,48 | 3.88 | 3432.54 | 1476.18 | 1933,08 722,88 | 23.28 | 0,5412 0,18 | 3,25 1,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 137189.85 | 58628.95 | 76221,69 23124,18 | 2339.21 |  | 133,31 38,9
Накладные расходы | [6 empty] | 85811.27
Сметная прибыль | [6 empty] | 35419.08
Итого по разделу 5 Замена деревянных стоек, траверсы анкерной опоры без замены ж/б приставок/ Анкерная (А-образная) деревянная опора с траверсой деревянной. | [6 empty] | 258420.2 |  |  |  |  | 133,31 38,9
Раздел 6. Замена деревянных стоек, подкоса, траверсы анкерной опоры без замены ж/б приставок/ Анкерная (А-образная) деревянная опора с подкосом с траверсой
34 | ТЕР33-04-042-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-042-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,94; ЗПМ=25,29 НР (6586,04 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (6155,18 руб.) СП (2954,49 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6155,18 руб.) | 2 | 6261,31 1379,92 | 4881,39 1697,67 |  | 12522.62 | 2759.84 | 9762,78 3395,34 |  | 3,072 3,156 | 6,14 6,31
35 | ТЕРм08-01-052-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж/Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-052-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,03; ЗПМ=25,29; МАТ=7,76 НР (433,71 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (487,32 руб.) СП (253,41 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (487,32 руб.) | 6 | 92,17 78,85 | 13,32 2,37 |  | 553.02 | 473.1 | 79,92 14,22 |  | 0,1656 0,0036 | 0,99 0,02
36 | ТЕРм08-02-305-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Демонтаж/Крюк стенной: одинарный (1 шт.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-305-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,94; ЗПМ=25,29; МАТ=25,2 НР (1657,38 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (1862,22 руб.) СП (968,35 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1862,22 руб.) | 6 | 495,93 199,57 | 296,36 110,8 |  | 2975.58 | 1197.42 | 1778,16 664,80 |  | 0,4392 0,1656 | 2,64 0,99
37 | ТЕР33-04-016-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ10 кВ по трассе: А-образных деревянных опор (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,19; ЗПМ=25,29 НР (2024,5 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (1892,06 руб.) СП (775,74 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (1892,06 руб.) | 2 | 1672,87 323,52 | 1349,35 622,51 |  | 3345.74 | 647.04 | 2698,7 1245,02 |  | 0,8004 0,93 | 1,6 1,86
38 | ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (подкос) (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-05 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,35; ЗПМ=25,29 НР (599,11 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (559,92 руб.) СП (229,57 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (559,92 руб.) | 2 | 371,09 139,6 | 231,49 140,36 |  | 742.18 | 279.2 | 462,98 280,72 |  | 0,345 0,21 | 0,69 0,42
39 | ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-016-06 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,35; ЗПМ=25,29 НР (701,15 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (655,28 руб.) СП (268,66 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (655,28 руб.) | 2 | 431,7 167,17 | 264,53 160,47 |  | 863.4 | 334.34 | 529,06 320,94 |  | 0,414 0,24 | 0,83 0,48
40 | ТЕР33-04-001-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: А-образных угловых промежуточных (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-001-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,19; ЗПМ=25,29; МАТ=4,44 НР (17940,54 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (16766,86 руб.) СП (6874,41 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (16766,86 руб.) | 2 | 13771,34 6785,99 | 6599,36 1597,44 | 385.99 | 27542.68 | 13571.98 | 13198,72 3194,88 | 771.98 | 15,4836 2,79 | 30,97 5,58
41 | ТЕР33-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек: одностоечных(подкос) (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-001-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=10,84; ЗПМ=25,29; МАТ=4,44 НР (5536,93 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (5174,7 руб.) СП (2121,63 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (5174,7 руб.) | 2 | 4858,34 1917,42 | 2554,93 669,93 | 385.99 | 9716.68 | 3834.84 | 5109,86 1339,86 | 771.98 | 4,3746 1,17 | 8,75 2,34
42 | ТЕРм08-02-305-04 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №501/пр | Траверса на опоре (1 шт.) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-305-04 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=9,94; ЗПМ=25,29; МАТ=24,87 НР (652,39 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ (733,02 руб.) СП (381,17 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (733,02 руб.) | 2 | 572,09 246,03 | 322,18 120,48 | 3.88 | 1144.18 | 492.06 | 644,36 240,96 | 7.76 | 0,5412 0,18 | 1,08 0,36
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 59406.08 | 23589.82 | 34264,54 10696,74 | 1551.72 |  | 53,69 18,36
Накладные расходы | [6 empty] | 36131.76
Сметная прибыль | [6 empty] | 14827.44
Итого по разделу 6 Замена деревянных стоек, подкоса, траверсы анкерной опоры без замены ж/б приставок/ Анкерная (А-образная) деревянная опора с подкосом с траверсой | [6 empty] | 110365.28 |  |  |  |  | 53,69 18,36
Раздел 7. Разрядники
43 | ТЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Демонтаж разрядников: с помощью механизмов (1 компл.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-030-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,71; ЗПМ=25,29; МАТ=7,9 НР (10925,56 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (10210,8 руб.) СП (4901,18 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (10210,8 руб.) | 6 | 2412,61 1353,83 | 1058,78 347,97 |  | 14475.66 | 8122.98 | 6352,68 2087,82 |  | 3,0888 0,6984 | 18,53 4,19
44 | ТЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Установка разрядников: с помощью механизмов (1 компл.) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-030-01 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,71; ЗПМ=25,29; МАТ=7,9 НР (21312,92 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (19918,62 руб.) СП (8166,63 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (19918,62 руб.) | 6 | 4832,26 2594,83 | 2205,8 724,94 | 31.63 | 28993.56 | 15568.98 | 13234,8 4349,64 | 189.78 | 5,9202 1,455 | 35,52 8,73
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 43469.22 | 23691.96 | 19587,48 6437,46 | 189.78 |  | 54,05 12,92
Накладные расходы | [6 empty] | 32238.48
Сметная прибыль | [6 empty] | 13067.81
Итого по разделу 7 Разрядники | [6 empty] | 88775.51 |  |  |  |  | 54,05 12,92
Раздел 8. Снятие и подвеска проводов
45 | ТЕР33-04-040-03 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Демонтаж проводов АС-70 на ВЛ10 кВ (1 опора (3 провода)) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-040-03 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,69; ЗПМ=25,29 НР (54139,67 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (50597,82 руб.) СП (24286,95 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (50597,82 руб.) | 39 | 1842,2 1028,19 | 814,01 269,19 |  | 71845.8 | 40099.41 | 31746,39 10498,41 |  | 2,436 0,54 | 95 21,06
46 | ТЕР33-04-009-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (1 км линии (3 провода) при 10 опорах) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-009-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=14,06; ЗПМ=25,29; МАТ=3,04 НР (46645,79 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (43594,2 руб.) СП (17873,62 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (43594,2 руб.) | 1 | 62109,05 31051,75 | 29847,41 12542,45 | 1209.89 | 62109.05 | 31051.75 | 29847,41 12542,45 | 1209.89 | 67,5372 21,285 | 67,54 21,29
47 | ТЕР33-04-009-10 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02 (1 опора) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-009-10 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=13,43; ЗПМ=25,29; МАТ=3 НР (47200,66 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (44112,77 руб.) СП (18086,24 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (44112,77 руб.) | 29 | 3440,12 1117,5 | 1135,17 403,63 | 1187.45 | 99763.48 | 32407.5 | 32919,93 11705,27 | 34436.05 | 2,4012 0,81 | 69,63 23,49
48 | ТС-4-1-4 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Установка переносного заземления/ Электромонтажник 4 разряда (Е23-2-22-1) (чел.-ч) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) НР (1374,13 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (1284,23 руб.) СП (526,53 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (1284,23 руб.) | 2,16 0,27*8 | 594,55 594,55 |  |  | 1284.23 | 1284.23
49 | ТС-4-1-2 Приказ Минстроя России от 11.11.15 №800/пр | Снятие переносного заземления/ Электромонтажник 2 разряда (Е23-2-22-2) (чел.-ч) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) НР (907,97 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (848,57 руб.) СП (347,91 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (848,57 руб.) | 1,76 0,22*8 | 482,14 482,14 |  |  | 848.57 | 848.57
50 | ТЕР33-04-005-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (1 оттяжка) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР33-04-005-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=18,44; ЗПМ=25,29; МАТ=5,07 НР (19070,4 руб.): 107%=126%*0.85 от ФОТ (17822,8 руб.) СП (7307,35 руб.): 41%=60%*(0.85*0.8) от ФОТ (17822,8 руб.) | 17 | 1311,04 1048,4 | 257.79 | 4.85 | 22287.68 | 17822.8 | 4382.43 | 82.45 | 2,484 | 42,23
51 | ТССЦ-201-8104 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №497/пр | Оттяжка анкерная опор: ВЛ-10 кВ (компл.) (Транспортные затраты МАТ=1,04) | 17 | 4647.48 |  | 4647.48 | 79007.16 |  |  | 79007.16
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 337145.97 | 123514.26 | 98896,16 34746,13 | 114735.55 |  | 274,4 65,84
Накладные расходы | [6 empty] | 169338.62
Сметная прибыль | [6 empty] | 68428.6
Итого по разделу 8 Снятие и подвеска проводов | [6 empty] | 574913.19 |  |  |  |  | 274,4 65,84
Раздел 9. Пусконаладочные работы
52 | ТЕРп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (1 измерение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-010-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (3757,06 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ (6159,12 руб.) СП (1970,92 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (6159,12 руб.) | 6 | 1026,52 1026,52 |  |  | 6159.12 | 6159.12 |  |  | 1,62 | 9,72
53 | ТЕРп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-024-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (626,18 руб.): 61%=72%*0.85 от ФОТ (1026,52 руб.) СП (328,49 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (1026,52 руб.) | 1 | 1026,52 1026,52 |  |  | 1026.52 | 1026.52 |  |  | 1,62 | 1,62
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 7185.64 | 7185.64 |  |  |  | 11.34
Накладные расходы | [6 empty] | 4383.24
Сметная прибыль | [6 empty] | 2299.4
Итого по разделу 9 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 13868.28 |  |  |  |  | 11.34
Раздел 10. Дополнительные работы
54 | ТЕР01-02-027-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1 (1000 м2 спланированной площади) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-027-01 3 квартал 2021 г. ЭМ=12,84; ЗПМ=25,29 НР (424,55 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (566,06 руб.) СП (175,48 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (566,06 руб.) | 0,6 600 / 1000 | 2115.71 | 2115,71 943,44 |  | 1269.43 |  | 1269,43 566,06 |  | 1,41 | 0,85
55 | ТЕР01-02-119-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-119-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29 НР (14631,55 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (19508,73 руб.) СП (6047,71 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (19508,73 руб.) | 7,56 (600+156) / 100 | 2580,52 2580,52 |  |  | 19508.73 | 19508.73 |  |  | 6,1134 | 46,22
56 | ТЕР01-02-116-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние (1 га) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-116-02 3 квартал 2021 г. ЭМ=13,53; ЗПМ=25,29 НР (157,82 руб.): 75%=88%*0.85 от ФОТ (210,42 руб.) СП (65,23 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ (210,42 руб.) | 0.0756 | 5324.19 | 5324,19 2783,29 |  | 402.51 |  | 402,51 210,42 |  | 3,9 | 0,29
57 | ТЕР27-06-027-01 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Подсыпка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (100 м3 добавок в рыхлом состоянии) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-06-027-01 3 квартал 2021 г. ЭМ=11,45; ЗПМ=25,29; МАТ=12,4 НР (4701,11 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ (3534,67 руб.) СП (2297,54 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (3534,67 руб.) | 0,9 (600*0,15) / 100 | 123434.09 | 9363,29 3927,41 | 114070.8 | 111090.68 |  | 8426,96 3534,67 | 102663.72 | 7,395 | 6,66
58 | ТЕР27-12-004-02 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м: шлаковых (S=40*2,5=100 м2) (1 км дороги) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-12-004-02 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,44; ЗПМ=25,29; МАТ=28,4 НР (7825,25 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ (5883,65 руб.) СП (3824,37 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (5883,65 руб.) | 0,04 40/1000 | 2773110,31 27430,16 | 269178,11 119661,03 | 2476502.04 | 110924.41 | 1097.21 | 10767,12 4786,44 | 99060.08 | 65,5362 170,445 | 2,62 6,82
59 | ТЕР27-12-004-05 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №502/пр | На каждые 0,5 м изменения ширины покрытий временных дорог добавлять или исключать: к расценке 27-12-004-02 (1 км дороги) (ширина 2,5 м ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10); Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Транспортные затраты МАТ=1,04) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-12-004-05 3 квартал 2021 г. ОЗП=25,29; ЭМ=11,43; ЗПМ=25,29; МАТ=28,4 НР (-5236,48 руб.): 133%=156%*0.85 от ФОТ (-3937,2 руб.) СП (-2559,18 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ (-3937,2 руб.) | -0,04 | 1855702,11 18713,49 | 179177,25 79716,61 | 1657811.37 | -74228.08 | -748.54 | -7167,09 -3188,66 | -66312.45 | 44,712 113,55 | -1,79 -4,54
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 168967.68 | 19857.4 | 13698,93 5908,93 | 135411.35 |  | 47,05 10,08
Накладные расходы | [6 empty] | 22503.8
Сметная прибыль | [6 empty] | 9851.15
Итого по разделу 10 Дополнительные работы | [6 empty] | 201322.63 |  |  |  |  | 47,05 10,08
Раздел 11. Погрузочно-разгрузочные рботы
60 | ТССЦпг-01-01-01-007 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №503/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-007 3 квартал 2021 г. ЭМ=19,29; МАТ=19,29 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 15,39 54*0,57*0,5 | 425.15 | 425.15 |  | 6543.06 |  | 6543.06
61 | ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №503/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (оснастка) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 3 квартал 2021 г. ЭМ=19,97; МАТ=19,97 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 | 1078.98 | 1078.98 |  | 1078.98 |  | 1078.98
62 | ТССЦпг-03-21-01-057 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 57 км: I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-057 3 квартал 2021 г. ЭМ=18,95; МАТ=18,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 16,39 15,39+1 | 582.52 | 582.52 |  | 9547.5 |  | 9547.5
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 17169.54 |  | 17169.54
Итого по разделу 11 Погрузочно-разгрузочные рботы | [6 empty] | 17169.54
Раздел 12. Материалы
63 | прайс | Опора деревянная пропитанная длиной 11 м (шт) (Транспортные затраты МАТ=1,04) | 54 | 9356.65 |  | 9356.65 | 505259.1 |  |  | 505259.1
64 | ТССЦ-110-0128 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №496/пр | Траверса деревянная пропитанная дл.2,3 м Д160 мм (шт.) (Транспортные затраты МАТ=1,04) | 31 | 759.84 |  | 759.84 | 23555.04 |  |  | 23555.04
65 | ТССЦ-110-0317 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №496/пр | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 10-Г (шт.) (Транспортные затраты МАТ=1,04) | 102 | 173.34 |  | 173.34 | 17680.68 |  |  | 17680.68
66 | ТССЦ-110-0135 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №496/пр | Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации Ш-20-200 (шт.) (Транспортные затраты МАТ=1,04) | 78 | 109.98 |  | 109.98 | 8578.44 |  |  | 8578.44
67 | ТССЦ-101-2544 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №496/пр | Сталь угловая: 63х63 мм (т) (Транспортные затраты МАТ=1,04) | 0,138 138/1000 | 106194.06 |  | 106194.06 | 14654.78 |  |  | 14654.78
68 | ТССЦ-101-1488 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №496/пр | Шурупы с шестигранной головкой: 10х70 мм (т) (Транспортные затраты МАТ=1,04) | 0,00465 0,05*93/1000 | 263303.82 |  | 263303.82 | 1224.36 |  |  | 1224.36
69 | прайс | Накладка ОГ-11 (шт) МАТ=214,5/1,2 (Транспортные затраты МАТ=1,04) | 34 | 185,9 214,5/1,2 |  | 185,9 214,5/1,2 | 6320.6 |  |  | 6320.6
70 | прайс | Треугольный знак (шт) МАТ=200/1,2 (Транспортные затраты МАТ=1,04) | 33 | 173,34 200/1,2 |  | 173,34 200/1,2 | 5720.22 |  |  | 5720.22
71 | ТССЦ-101-1404 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №496/пр | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 20 мм длиной 500 мм (т) (Транспортные затраты МАТ=1,04) | 0,21 210*1/1000 | 116235.43 |  | 116235.43 | 24409.44 |  |  | 24409.44
72 | ТССЦ-101-1405 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №496/пр | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром: 20 мм длиной 800 мм (т) (Транспортные затраты МАТ=1,04) | 0,036 24*1,5/1000 | 113136.31 |  | 113136.31 | 4072.91 |  |  | 4072.91
73 | ТССЦ-101-2040 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №496/пр | Шайбы стальные (т) (Транспортные затраты МАТ=1,04) | 0,1088 0,2*544/1000 | 140524.35 |  | 140524.35 | 15289.05 |  |  | 15289.05
74 | ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №496/пр | Сталь полосовая: 50х5 мм (т) (Транспортные затраты МАТ=1,04) | 0,221 221/1000 | 75243.11 |  | 75243.11 | 16628.73 |  |  | 16628.73
75 | ТССЦ-101-3722 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №496/пр | Сталь полосовая: 60х8 мм, марка Ст3сп (т) (Транспортные затраты МАТ=1,04) | 0,3375 337,5/1000 | 57405.19 |  | 57405.19 | 19374.25 |  |  | 19374.25
76 | ТССЦ-101-0125 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №496/пр | Гайки шестигранные диаметр резьбы: 20-22 мм (т) (Транспортные затраты МАТ=1,04) | 0,030464 30,464/1000 | 174422.67 |  | 174422.67 | 5313.61 |  |  | 5313.61
77 | прайс | Штырь ОГ-11 М-20 (шт) (Транспортные затраты МАТ=1,04) | 34 | 113.08 |  | 113.08 | 3844.72 |  |  | 3844.72
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 671925.93 |  |  | 671925.93
Итого по разделу 12 Материалы | [6 empty] | 671925.93
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 1713326.73 | 362324.26 | 414692,93 131281,20 | 936309.54 |  | 812,86 228,81
Накладные расходы | [6 empty] | 509318.92
Сметная прибыль | [6 empty] | 214521.93
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [6 empty] | 2253126.32 |  |  |  |  | 712,65 202,84
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 170172.98 |  |  |  |  | 88,87 25,97
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 13868.28 |  |  |  |  | 11.34
Итого | [6 empty] | 2437167.58 |  |  |  |  | 812,86 228,81
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 936309.54
Машины и механизмы | [6 empty] | 414692.93
ФОТ | [6 empty] | 493605.46
Накладные расходы | [6 empty] | 509318.92
Сметная прибыль | [6 empty] | 214521.93
Непредвиденные работы и затраты 2% от 2437167,58 | [6 empty] | 48743.35
Итого с непредвиденными | [6 empty] | 2485910.93
НДС 20% | [6 empty] | 497182.186
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2983093.116 |  |  |  |  | 812,86 228,81
Заказчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Подрядчик: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.
Составил: ___________________________Инженер ООС И.Г. Прибыток
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)