## по сост. на 01.07.14
ОАО "МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ" | [14 empty] | Приложение № 6 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2014 г.
Исполнитель: филиал "ОАО Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.)
ВН (шт.) | ТП-49 | месяц апрель: 2
РВ (шт.) | ТП-49 | месяц апрель: 2
муфта соединительная 6кВ (шт) | Кабельный вывод 6кВ ПС40А-оп.1 Л60 (дополнительно) | bar: месяц июнь
муфта соединительная 0,4 кВ (шт) | Кабельная линия 0,4кВ ТП-49-Ленина,20-2 (дополнительно) | bar: месяц июнь
| Кабельная линия 0,4кВ ТП-49-АТС (дополнительно) | месяц июнь: 4
муфта концевая 6кВ (шт) | Кабельный вывод 6кВ ПС40А-оп.1 Л60 (дополнительно) | bar: месяц июнь
муфта концевая 0,4 кВ (шт)
кабельные вставки 6кВ (м) | Кабельный вывод 6кВ ПС40А-оп.1 Л60 (дополнительно) | месяц июнь: 10
кабельные вставки 0,4кВ (м) | Кабельная линия 0,4кВ ТП-49-АТС (дополнительно) | месяц июнь: 90.5
замена опор, укосов (шт) | Воздушная линия ВЛ-6 кВ ПС40А-Л11 РП-17 (дополнительно) | bar: месяц июнь
Воздушная линия ВЛ-10 кВ №9, н.п.Ёнский | bar: месяц июнь
| Воздушные линии 0,4кВ и 10 кВ п.Риколатва | месяц июнь: 2
замена провода (метр)
ремонт силовых трансформаторов (шт) | КТП-6 | bar: месяц май
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт) | ТП-49 | месяц апрель: 2
| КТП-88 | месяц май: 7
| КТП-6 | месяц май: 2
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт) | ТП-49 | месяц апрель: 19
| КТП-89 | месяц май: 7
| КТП-90 | месяц май: 7
|  |  |  | Начальник ПТО | [6 empty] | Родина Т.В.

## по сост. на 01.09.14
ОАО "МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ" | [14 empty] | Приложение № 6 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2014 г.
Исполнитель: филиал "ОАО Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.)
ВН (шт.) | ТП-49 | месяц апрель: 2
РВ (шт.) | ТП-49 | месяц апрель: 2
муфта соединительная 6кВ (шт) | КЛ 6кВ ТП-44-51 (дополнительно) | месяц июль: 2
Кабельный вывод 6кВ ПС40А-оп.1 Л60 (дополнительно) | bar: месяц июнь
муфта соединительная 0,4 кВ (шт) | Кабельная линия 0,4кВ ТП-49-Ленина,20-2 (дополнительно) | bar: месяц июнь
| Кабельная линия 0,4кВ ТП-49-АТС-7 (дополнительно) | месяц июнь: 4; месяц июль: 2
муфта концевая 6кВ (шт) | Кабельный вывод 6кВ ПС40А-оп.1 Л60 (дополнительно) | bar: месяц июнь
муфта концевая 0,4 кВ (шт)
кабельные вставки 6кВ (м) | Кабельная линия 6кВ ТП-44-ТП-51 | месяц июль: 70
| Кабельный вывод 6кВ ПС40А-оп.1 Л60 (дополнительно) | месяц июнь: 10
кабельные вставки 0,4кВ (м) | Кабельная линия 0,4кВ ТП-49-АТС (дополнительно) | месяц июнь: 90.5; месяц июль: 72
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ, ТП-56 - д.24 ул.Коновалова, г.Ковдор | месяц сентябрь: 150
замена опор, укосов (шт) | Воздушная линия ВЛ-6 кВ №53, оп.№6(А) г.Ковдор | bar: месяц август
| Воздушная линия ВЛ-6 кВ №51, оп.58-июль,оп.№27(А),29(А),39(А)-сент, оп.51(А),60(А)-окт.г.Ковдор | месяц июль: 1; месяц сентябрь: 3; месяц октябрь: 2
Воздушная линия ВЛ-6 кВ №52, оп. №24-май, оп.57-окт.г.Ковдор | bar: месяц май; месяц октябрь
Воздушная линия ВЛ-6 кВ №3, н.п.Куропта, оп.№4(А) | bar: месяц август
Воздушная линия ВЛ-6 кВ №4, н.п.Куропта, оп.№2(А) | bar: месяц сентябрь
| Воздушная линия ВЛ-6 кВ №58, оп.№2(А),3(А),5 (А),г.Ковдор | месяц август: 3
| Воздушная линия ВЛ-10 кВ №15, оп. №36,88,87,86-авг.,оп. №54,56,57,58,59(доп)-сент.н.п.Ёнский | месяц август: 4; месяц сентябрь: 5
Воздушная линия ВЛ-6 кВ №11, оп.№9(А) (дополнительно), оп.№33(А с укос) г.Ковдор | bar: месяц июнь to месяц июль
| Воздушная линия ВЛ-6 кВ №10, оп.№33(А),32(А) г.Ковдор | месяц июль: 2
| Воздушная линия ВЛ-10 кВ №12, н.п.Ёнский оп.№2,3,4,1(А),12(А) | месяц июль: 5
Воздушная линия ВЛ-10 кВ №2, н.п.Ёнский оп.№3 | bar: месяц июль
Воздушная линия ВЛ-10 кВ №9, оп.№69а (доп) н.п.Ёнский | bar: месяц июнь
Воздушные линии 0,4кВ и 10 кВ п.Риколатва ВЛ № 3 оп. №8 (доп) | bar: месяц июнь
Воздушные линии 0,4кВ и 10 кВ п.Риколатва ВЛ № 1 оп. №5 (доп) | bar: месяц июнь
замена провода (метр)
ремонт силовых трансформаторов (шт) | КТП-6 | bar: месяц май
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт) | ТП-49 | месяц апрель: 2
| КТП-88 | месяц май: 7
| КТП-6 | месяц май: 2
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт) | ТП-49 | месяц апрель: 19
| КТП-89 | месяц май: 7
| КТП-90 | месяц май: 7
|  |  |  | Начальник ПТО | [6 empty] | Родина Т.В.

## по сост. на 25.12.14
ОАО "МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ" | [14 empty] | Приложение № 6 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2014 г.
Исполнитель: филиал "ОАО Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
наименование оборудования и сетей | наименование объектов ремонта | месяц | [11 empty] | Итого | ВСЕГО за год
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ВМ (шт.)
ВН (шт.) | ТП-49 | месяц апрель: 2
РВ (шт.) | ТП-49 | месяц апрель: 2
муфта соединительная 6кВ (шт) | КЛ 6кВ ТП-44-51 (дополнительно) | месяц июль: 2
Кабельный вывод 6кВ ПС40А-оп.1 Л60 (дополнительно) | bar: месяц июнь
муфта соединительная 0,4 кВ (шт) | Кабельная линия 0,4кВ ТП-49-Ленина,20-2 (дополнительно) | bar: месяц июнь
| Кабельная линия 0,4кВ ТП-49-АТС-7 (дополнительно) | месяц июнь: 4; месяц июль: 2
муфта концевая 6кВ (шт) | Кабельный вывод 6кВ ПС40А-оп.1 Л60 (дополнительно) | bar: месяц июнь
муфта концевая 0,4 кВ (шт)
кабельные вставки 6кВ (м) | Кабельная линия 6кВ ТП-44-ТП-51 | месяц июль: 70
| Кабельный вывод 6кВ ПС40А-оп.1 Л60 (дополнительно) | месяц июнь: 10
кабельные вставки 0,4кВ (м) | Кабельная линия 0,4кВ ТП-49-АТС (дополнительно) | месяц июнь: 90.5; месяц июль: 72
| Кабельная линия КЛ-0,4 кВ, ТП-56 - д.24 ул.Коновалова, г.Ковдор | месяц сентябрь: 150
замена опор, укосов (шт) | Воздушная линия ВЛ-6 кВ №53, оп.№6(А) г.Ковдор | bar: месяц август
| Воздушная линия ВЛ-6 кВ №51, оп.58-июль,оп.№27(А),29(А),39(А)-сент, оп.51(А),60(А)-окт.г.Ковдор | месяц июль: 1; месяц сентябрь: 3; месяц октябрь: 2
Воздушная линия ВЛ-6 кВ №52, оп. №24-май, оп.57-окт.г.Ковдор | bar: месяц май; месяц октябрь
Воздушная линия ВЛ-6 кВ №3, н.п.Куропта, оп.№4(А) | bar: месяц август
Воздушная линия ВЛ-6 кВ №4, н.п.Куропта, оп.№2(А) | bar: месяц сентябрь
| Воздушная линия ВЛ-6 кВ №58, оп.№2(А),3(А),5 (А),г.Ковдор | месяц август: 3
| Воздушная линия ВЛ-10 кВ №15, оп. №36,88,87,86-авг.,оп. №54,56,57,58,59(доп)-сент.н.п.Ёнский | месяц август: 4; месяц сентябрь: 5
Воздушная линия ВЛ-6 кВ №11, оп.№9(А) (дополнительно), оп.№33(А с укос) г.Ковдор | bar: месяц июнь to месяц июль
| Воздушная линия ВЛ-6 кВ №10, оп.№33(А),32(А) г.Ковдор | месяц июль: 2
| Воздушная линия ВЛ-10 кВ №12, н.п.Ёнский оп.№2,3,4,1(А),12(А) | месяц июль: 5
Воздушная линия ВЛ-10 кВ №2, н.п.Ёнский оп.№3 | bar: месяц июль
Воздушная линия ВЛ-10 кВ №9, оп.№69а (доп) н.п.Ёнский | bar: месяц июнь
Воздушные линии 0,4кВ и 10 кВ п.Риколатва ВЛ № 3 оп. №8 (доп) | bar: месяц июнь
Воздушные линии 0,4кВ и 10 кВ п.Риколатва ВЛ № 1 оп. №5 (доп) | bar: месяц июнь
замена провода (метр)
ремонт силовых трансформаторов (шт) | КТП-6 | bar: месяц май
автоматические выключатели (АВ, АВМ) (шт) | ТП-49 | месяц апрель: 2
| КТП-88 | месяц май: 7
| КТП-6 | месяц май: 2
ремонт рубильников до и свыше 400А (шт) | ТП-49 | месяц апрель: 19
| КТП-89 | месяц май: 7
| КТП-90 | месяц май: 7
|  |  |  | Начальник ПТО | [6 empty] | Родина Т.В.

## сводный
Капитальный ремонт электрооборудования и электросетей за 2014 г.
наименование | [15 empty] | ВСЕГО
оборудования и |  | ед.изм. | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц | месяц |  | за
сетей |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО | год
| Никель | шт
ВМ | Заполярн. | шт
| Никель | шт
ВН | Заполярн. | шт
| Никель | шт
РВ | Заполярн. | шт
| Никель | шт
муфта | Заполярн. | шт
| Никель | шт
муфта | Заполярн. | шт
муфта мачтовая |  | шт
6/0,4 кВ
| Никель | шт
муфта ВВ | Заполярн. | шт
| Никель | шт
муфта НВ | Заполярн. | шт
каб. | Никель | м
вставки ВВ | Заполярн. | м
каб. | Никель | м
вставки НВ | Заполярн. | м
Никель
замена опор | Заполярн. | шт.
установка | Никель | шт.
пасынков | Заполярн. | шт.
установка | Никель | шт.
укосов | Заполярн. | шт.
замена | Никель | м
проводов | Заполярн. | м
замена | Никель | м
вводов | Заполярн. | м
Ремонт сил. тр-ов |  | шт
Замена сил. тр-ра |  | шт
Ремонт эл. сч. 1-ф |  | шт
Ремонт эл. сч. 3-ф |  | шт
Замена эл.сч. 1-ф. |  | шт
Замена эл.сч. 3-ф. |  | шт
ТП строит. часть |  | шт
ТП ремонт кровель |  | шт
вводные, | Никель | шт.
секцион. | Заполярн. | шт.
[5 empty] | Начальник ПТО | [6 empty] | Панасенко К.Н.
Note on A12: только соединительные муфты
Note on A14: только соединительные муфты
Note on B37: количество отремонтированных эл.счётчиков смотреть в планах работ вып-х лабораторией КИП
Note on B38: количество отремонтированных эл.счётчиков смотреть в планах работ вып-х лабораторией КИП
Note on B39: кол-во заменённых эл.счётчиков смотреть в планах работ вып-х электрогруппой энэсбыта
Note on B40: кол-во заменённых эл.счётчиков смотреть в планах работ вып-х электрогруппой энэсбыта