## янв.
Приложение № 5 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за январь 2014г.
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | РП-3 РУ -6кВ яч. 11 ВС | Профилактический контроль РЗА | 2014-01-13 | 9:00 | 2014-01-13 | 15:30 | согл. ППР
2 | Л-10 6кВ оп.26, 30 | устранение дефекта | 2014-01-14 | 8:30 | 2014-01-14 | 15:10
3 | РП-3 РУ -6кВ яч. 3 (резерв) | текущий ремонт | 2014-01-14 | 9:00 | 2014-01-14 | 16:10 | согл. ППР
4 | РП-17 РУ-6кВ яч.13 РШС-2 | текущий ремонт | 2014-01-15 | 8:15 | 2014-01-15 | 16:30 | согл. ППР
5 | РП-17 РУ-6кВ яч.4 Кб17-Л37 ( резерв) | текущий ремонт | 2014-01-15 | 8:20 | 2014-01-15 | 16:15 | согл. ППР
6 | РП-17 РУ-6кВ яч.5 Кв17-40а Л-11 | текущий ремонт | 2014-01-15 | 8:30 | 2014-01-15 | 16:45 | согл. ППР
7 | РП-3 РУ -6кВ яч. 4 К3-33 | Профилактический контроль РЗА | 2014-01-16 | 10:50 | 2014-01-16 | 15:01 | согл. ППР
8 | РП-3 РУ -6кВ яч.7 К3-40а ф.37 | текущий ремонт | 2014-01-16 | 11:50 | 2014-01-16 | 16:00 | согл. ППР
9 | РП-3 РУ -6кВ яч.6 (резерв) | текущий ремонт | 2014-01-16 | 9:20 | 2014-01-16 | 11:30 | согл. ППР
10 | ТП-94 РУ-6кВ яч.1 К94-Т1 | устранение дефекта | 2014-01-16 | 11:10 | 2014-01-16 | 14:10
11 | РП-3 РУ -6кВ яч.7 К3-40а ф.37 | Профилактический контроль РЗА | 2014-01-17 | 8:50 | 2014-01-17 | 13:00 | согл. ППР
12 | РП-3 РУ -6кВ яч.8 ПСН | Профилактический контроль РЗА | 2014-01-21 | 9:10 | 2014-01-21 | 16:00 | согл. ППР
13 | РП-3 РУ -6кВ яч.9 | текущий ремонт | 2014-01-22 | 8:30 | 2014-01-22 | 16:00 | согл. ППР
14 | РП-3 РУ -6кВ яч.9 | Профилактический контроль РЗА | 2014-01-23 | 8:30 | 2014-01-23 | 16:00 | согл. ППР
15 | РП-3 РУ -6кВ яч.10 ТН-1 | текущий ремонт | 2014-01-23 | 8:30 | 2014-01-23 | 16:00 | согл. ППР
16 | РП-3 РУ -6кВ яч.10 ТН-1 | Профилактический контроль РЗА | 2014-01-24 | 8:30 | 2014-01-24 | 13:30 | согл. ППР
17 | РП-3РУ-6КВ 1 СБШ | текущий ремонт | 28,01,14 | 9-00 | 28,01,14 | 16-00 | согл. ППР
18 | РП-3 РУ-6КВ 2СБШ | текущий ремонт | 30,01,14 | 2:30 | 2014-01-31 | 2:30 | согл. ППР
19 | ТП-61РУ-6КВ Т-Р-1 | устранение дефекта | 29,01,14 | 10-00 | 2014-01-31 | 16:15
20 | РП-3 РУ-6кВ1СБШ | текущий ремонт | 2014-01-31 | 9-00 | 2014-01-31 | 11--55 | согл. ППР
| Начальник ПТО |  | Т.В.Родина

## февр.
Приложение № 5 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за февраль 2014г.
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | РП-3 РУ-6кВ яч.17 к3-58 | Профилактический контроль РЗА | 2014-02-03 | 8:45 | 2014-02-04 | 1:30 | согл. ППР
2 | РП-3 РУ-6кВ яч.17 к3-58 | Ремонт отключающей катушки "В" (устранение дефекта) | 2014-02-03 | 9:00 | 2014-02-04 | 1:30 | согл. ППР
3 | ТП-76, кам.Т-2 - устранение нагрева ф-В шпильки НН | устранение нагрева ф-В шпильки НН (устранение дефекта) | 2014-02-03 | 10:00 | 2014-02-03 | 15:40
4 | РП-3 РУ-6кВ яч.11,ВС | Текущий ремонт | 2014-02-07 | 8:30 | 2014-02-07 | 15--35 | согл. ППР
5 | РП-3 РУ-6кВ яч.12 , ТН-2 | Текущий ремонт | 2014-02-11 | 8:30 | 11,02,14 | 16-00 | согл. ППР
6 | РП-3 РУ-6кВ яч.13,к3-34 | Текущий ремонт | 14,02,14 | 8:30 | 14,02,14 | 16-00 | согл. ППР
7 | РП-3 РУ6кВ яч.14,к3-40а ф30 | Текущий ремонт | 2014-02-10 | 8:30 | 10,02,14 | 16-00 | согл. ППР
8 | РП-3 РУ-6кВ яч.15 к3-Т2 | Текущий ремонт | 2014-02-19 | 8:30 | 2014-02-19 | 1:00 | согл. ППР
9 | РП-3 РУ-6кВ яч.16 резерв | Текущий ремонт | 2014-02-20 | 8:30 | 2014-02-20 | 16:00 | согл. ППР
10 | РП-3 РУ-6 кВяч.17,к3-58 | Текущий ремонт | 2014-02-25 | 8:30 | 25,02,14 | 16-00 | согл. ППР
11 | РП-3 РУ-6 кВяч.18,к3-33 | Текущий ремонт | 2014-02-27 | 8:30 | 28,02,14 | 16-00 | согл. ППР
12 | ТП-40 РУ-0,4кВ,В-2 | Замена приборов учета | 2014-02-05 | 9:00 | 2014-02-05 | 12:00 | согл. ППР
13 | ТП-71 РУ-0,4кВ ,В-2 | Замена приборов учета | 2014-02-05 | 8:30 | 2014-02-05 | 15:30 | согл. ППР
14 | ТП-71 РУ-0,4кВ ,В-1 | Замена приборов учета | 2014-02-06 | 8:30 | 2014-02-06 | 12:00 | согл. ППР
15 | ТП-87 РУ-0,4кВ,В-1,В-2 | Замена приборов учета | 2014-02-10 | 8:30 | 2014-02-10 | 12:20 | согл. ППР
16 | Л-49 ВЛ 6КВ оп.93.233.236 . | Замена траверс на крюки | 2014-02-07 | 8:20 | 11,02,14 | 15-00 | обсл.
17 | РП-3 яч.12 ТН-2 | Профилактический контроль РЗА | 2014-02-12 | 9-00 | 2014-02-12 | 16:15 | согл. ППР
18 | РП-3 РУ-6кВ яч.17 к3-58 | Профилактический контроль РЗА | 2014-02-26 | 8:30 | 2014-02-27 | 15:00 | согл. ППР
19 | РП-3 РУ-6кВ яч.18 к3-33 | Профилактический контроль РЗА | 2014-02-27 | 9:10 | 2014-02-27 | 14:30 | согл. ППР
20 | ТП-41 Т-2 | Устранение дефекта течь масла ф-А Н/Н | 12,02,14 | 11-00 | 13,02,14 | 9-00
21 | РП-2 РУ-6КВ ЯЧ-14 | Устранение дефекта | 12,02,14 | 13-00 | 2014-02-13 | 15:35
22 | РП-2 РУ-6КВ ЯЧ-13 к2-40а ф15 | монтаж цепей учета | 2014-02-18 | 9-00 | 2014-02-19 | 14:40
23 | РП-2 РУ-6кВ яч.14 К2-40а ф36 | монтаж цепей учета | 2014-02-20 | 9:00 | 2014-02-22 | 2:00
24 | ТП-76, кам.Т-2 | устранение дефекта | 2014-02-26 | 10:00 | 2014-02-27 | 14:10
| Начальник ПТО |  | Т.В.Родина

## март
Приложение № 5 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за март 2014г.
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | РП-1 РУ-6кВ яч.2 к1-93 | Профилактический контроль РЗА | 2014-03-04 | 8:45 | 2014-03-04 | 16:20 | согл. ППР
2 | ТП-93 РУ-6кВ яч.4 к93-1ф.2 | Ремонт РШ (устранение дефекта) | 2014-03-04 | 9:10 | 2014-03-04 | 15:00
3 | РП-3 Т-1 1 СЕКЦИЯ РУ-0,4 | Текущий ремонт | 05,03,14 | 8-30 | 05,03,14 | 16-00 | согл. ППР
4 | РП-1 РУ-6кВ яч.6 К1-2 | Профилактический контроль РЗА | 2014-03-11 | 8:30 | 2014-03-11 | 16-30 | согл. ППР
5 | РП-1 РУ-6кВ яч.9 К1-2 | Профилактический контроль РЗА | 2014-03-13 | 8:30 | 13,03,14 | 16-00 | согл. ППР
6 | РП-1 РУ-6кВ яч.3 ВС | Профилактический контроль РЗА | 2014-03-18 | 8:30 | 18,03,16 | 16-00 | согл. ППР
7 | РП-1 РУ-6кВ яч.7 К1-67 | Профилактический контроль РЗА | 2014-03-20 | 8:30 | 2014-03-20 | 16-20 | согл. ППР
8 | РП-3 Т-2 2СЕКЦИЯ РУ-0,4 | Текущий ремонт | 2014-03-12 | 8:30 | 2014-03-12 | 15-00 | согл. ППР
9 | ТП-5 Ру-6.Ру-0,4кВ 1секция | Текущий ремонт | 20,03,14 | 8:30 | 2014-03-20 | 11-00 | согл. ППР
10 | ТП-5 Ру-6.Ру-0,4кВ 2секция | Текущий ремонт | 2014-03-20 | 8:30 | 2014-03-20 | 11-00 | согл. ППР
11 | ЯКНО-5 | Текущий ремонт | 2014-03-25 | 8:30 | 2014-03-25 | 14 -45 | согл. ППР
12 | ЯКНО-6 | Текущий ремонт | 2014-03-26 | 8:30 | 2014-03-26 | 15 -00 | согл. ППР
13 | ЯКНО-8 | Текущий ремонт | 2014-03-27 | 8:30 | 27,03,14 | 16-00 | согл. ППР
14 | ТП-50 РУ-0.4кВ В-1 | Замена т/т | 2014-03-12 | 10:30 | 2014-03-13 | 13:50
15 | ТП-50 РУ-0.4кВ В-2 | Замена т/т | 2014-03-14 | 9:00 | 2014-03-14 | 12-00
16 | ТП-5 РУ-6кВ яч.6 | Устранение дефекта | 2014-03-26 | 8:49 | 2014-03-31 | 16:10
| Начальник ПТО |  | Т.В.Родина

## апрель
Приложение № 5 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за апрель 2014г.
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-45 | Текущий ремонт | 2014-04-08 | 8:30 | 2014-04-08 | 10:50 | согл. ППР
2 | ТП-49 | Текущий ремонт | 2014-04-22 | 9:00 | 2014-04-22 | 10:00 | согл. ППР
3 | РП-1 РУ-6кВ яч.8 к1-54 | Профилактический контроль РЗА | 2014-04-01 | 9-00 | 01.04.14. | 16-00 | согл. ППР
4 | РП-1 РУ-6кВ яч.11 к1-47 | Профилактический контроль РЗА | 2014-04-04 | 9-00 | 04,04,14 | 15-00 | согл. ППР
5 | РП-1 РУ-6кВ яч.10 к1-56 | Профилактический контроль РЗА | 2014-04-08 | 8:35 | 2014-04-09 | 1:35 | согл. ППР
6 | РП-1 РУ-6кВ яч. 13 к1-68 | Профилактический контроль РЗА | 2014-04-11 | 08-30 | 2014-04-11 | 1:40 | согл. ППР
7 | РП-1 РУ-6кВ яч.12 к1-51 | Профилактический контроль РЗА | 15.04.2-14 | 08:30 | 2014-04-15 | 16:15 | согл. ППР
8 | ТП-51ру-6кв К 51-44 яч-1 | Определение МПР | 02,04,14 | 9-00 | 04.04ю14. | 10-00
9 | РП-1 РУ-6кВ яч.12 к1-51 | Ремонт "ВМ" (устранение дефекта) | 2014-04-16 | 8:40 | 2014-04-16 | 16-00
10 | РП-1 РУ-6кВ яч.15 к1-ТН-1 | Профилактический контроль РЗА | 2014-04-22 | 9:30 | 2014-04-22 | 16:20 | согл. ППР
11 | РП-1 РУ-6кВ яч.14 к1-ТН-2 | Профилактический контроль РЗА | 2014-04-23 | 8:55 | 2014-04-23 | 16:25 | согл. ППР
| Начальник ПТО |  | Т.В.Родина

## май
Приложение № 5 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за май 2014г.
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | РП-17 яч.3 ф11 | Замена Т/Т | 2014-05-14 | 8:30 | 2014-05-15 | 14-30
2 | ПС-368 Ф21,Ф5 | Ремонт привода Р-14 | 2014-05-13 | 13:00 | 2014-05-13 | 14-50
3 | КТП-55 | Текущий ремонт | 2014-05-15 | 8:30 | 2014-05-15 | 12-00
4 | КТП-88 | Капитальный ремонт | 2014-05-20 | 8:30 | 2014-05-20 | 16:30 | согл. ППР
5 | КТП-89 | Капитальный ремонт | 2014-05-15 | 10-00 | 15,05,14 | 16-00 | согл. ППР
6 | КТП-90 | Капитальный ремонт | 2014-05-21 | 8:30 | 21,05,14 | 16-00 | согл. ППР
7 | РП-17 яч.17ф10 | Замена Т/Т | 2014-05-19 | 9:00 | 20,05,14 | 15-00 | согл. ППР
8 | Л-52 ВЛ - 6 кВ оп.24 | замена опоры | 2014-05-22 | 14:00 | 2014-05-22 | 16:30 | согл. ППР
9 | КТП-88 | Капитальный ремонт | 2014-05-23 | 9.00 | 2014-05-23 | 16:00 | согл. ППР
10 | Л-38,ВЛ-6 кВ,оп 2,оп10 | замена траверс | 2014-05-23 | 9:00 | 2014-05-23 | 16:00
11 | Л-38,ВЛ-6 кВ,оп-1 | замена разрядника | 2014-05-23 | 9:00 | 2014-05-23 | 16:00
12 | Л-52 ВЛ - 6кВ оп.24 | замена опоры | 2014-05-28 | 8:55 | 2014-05-28 | 17:05 | согл. ППР
| Начальник ПТО |  | Т.В.Родина

## июнь
Приложение № 5 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за июнь 2014г.
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | РП-2 ру-6 кВ яч.7 | Профилактический контроль РЗА | 2014-06-02 | 9:00 | 2014-06-02 | 16:40 | согл. ППР
2 | РП-2 ру-6 кВ яч.8 | Профилактический контроль РЗА | 2014-06-03 | 9:00 | 2014-06-03 | 15:00 | согл. ППР
3 | Л-60,ВЛ-6 кВ.,оп.1 | Замена изоляторов | 2014-06-17 | 9:00 | 2014-06-17 | 14:00
6 | В.П.ф30,оп.2 | Замена изоляторов | 19.06.114 | 9:00 | 2014-06-19 | 16:00
7 | В.П.ф37,оп.1 | Замена изоляторов | 2014-06-24 | 9:00 | 2014-06-24 | 16-30
8 | Л-37, 6 кВ, оп.1 | оп.1 - замена вентильного разрядника | 2014-06-10 | 9:20 | 2014-06-10 | 10:30 | согл. ППР
9 | РП-2 РУ-6 кВ яч.15, К2-56 | Высоковольтные испытания КЛ | 2014-06-17 | 8:30 | 2014-06-17 | 16:30
10 | Л-60,ВЛ-6 кВ.,оп.1 | Ремонт каб.ввода | 2014-06-19 | 8:30 | 2014-06-19 | 15:30
11 | РП-2 РУ-6 кВ яч.11,к2-61 | Высоковольтные испытания КЛ | 2014-06-20 | 8:15 | 2014-06-20 | 14:30
12 | Л-11, 6 кВ, оп.9 | Замена опоры | 2014-06-26 | 09--30 | 2014-06-27 | 16:45 | согл. ППР
| Начальник ПТО |  | Т.В.Родина

## июль
Приложение № 5 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за июль 2014г.
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | Л-37,ВЛ-6кВ, каб.переход оп.23-24 | Ремонт КЛ-6кв (устранение дефекта) | 2014-07-07 | 09:00 | 2014-07-07 | 15:40
2 | ТП-76 Т-2 течь масла | Ремонт Т-2 устранение дефекта | 2014-07-08 | 09:00 | 2014-07-09 | 16:15
3 | ТП-66, РУ-6 кВ | Заделка трещин в стенах | 2014-07-14 | 08:30 | 2014-07-14 | 11:00 | согл. ППР
4 | ПС-41 Ф15 | Расчистка просеки | 2014-07-14 | 10:00 | 2014-07-14 | 10:30 | согл. ППР
5 | ВЛ 6 кВ Л-51 | Замена опоры №58 | 2014-07-16 | 13:00 | 2014-07-16 | 16:00 | согл. ППР
6 | ВЛ 6 кВ Л-10 | Замена опоры №33 | 2014-07-18 | 08:30 | 2014-07-18 | 16:00 | согл. ППР
7 | РП-17РУ -6кв яч-7 ТСН-1 | Проверка РЗА | 2014-07-24 | 9-00 | 2014-07-30 | 17:30
8 | ТП-49 РУ-0,4кв яч-7Ф-16 | Ремонт кабеля | 2014-07-24 | 9-30 | 2014-07-31 | 8:00
9 | ВЛ 6 кВ Л-52 | отыскание замыкания на землю | 2014-07-30 | 9:30 | 2014-07-31 | 8:30
10 | ВЛ 6 кВ Л-10 | замена опоры № 32 | 2014-07-31 | 8:55 | 2014-08-01 | 15:00 | согл. ППР
| Начальник ПТО |  | Родина Т.В.

## август
Приложение № 5 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за август 2014г.
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | Л-11 ВЛ-6кВ | Замена опоры | 2014-08-05 | 9:00 | 2014-08-05 | 14:00 | согл. ППР
2 | Л-53 ВЛ-6КВ | Замена опоры | 2014-08-12 | 8:45 | 2014-08-12 | 16:30 | согл. ППР
3 | Л-58 ВЛ 6КВ оп 2 | Замена опоры | 2014-08-18 | 12:10 | 2014-08-19 | 14:30 | согл. ППР
4 | РП-3 яч.14 ф-30 | Устранение дефекта | 2014-08-20 | 9:00 | 2014-08-22 | 2:30
5 | Л-58 ВЛ 6КВ оп 3 | Замена опоры | 2014-08-21 | 9:00 | 2014-08-21 | 16:30 | согл. ППР
6 | ТП-92, кам. Т-2, | Ремонт Т-2 (устранение дефекта) | 2014-08-28 | 8:30 | 2014-08-29 | 8:45
7 | Л-53 ВЛ-6КВ, оп. 5,4,3 | Замена опоры | 2014-08-28 | 10:10 | 2014-08-29 | 15:00 | согл. ППР
| Начальник ПТО |  | Родина Т.В.

## сент.
Приложение № 5 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2014г.
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-51 РУ 6 кВ яч.1К51-44 | ремонт К 51 -44 | 2014-09-02 | 09:20 | 2014-09-18 | 14:40
2 | Л-3 ВЛ 6кВ | замена опоры | 2014-09-04 | 9-00 | 04,09,14 | 16-00 | согл. ППР
3 | ТП-51 РУ 6 кВ яч.1К51-44 | В/В испыт.кабеля | 2014-09-03 | 08:30 | 2014-09-18 | 14:40
4 | ТП -57 РУ 0.4 кВ ф.4 | Ремонт кабеля. | 2014-09-03 | 09:00 | 2014-09-16 | 15:05
5 | Л-4 ВЛ-6кВ оп-2 | замена опоры | 9,09,14 | 9-00 | 9,09,14 | 16-00 | согл. ППР
6 | Л-52 ВЛ-6 кВ оп-26 28 30 | замена опоры | 11,09,14 | 9-50 | 2014-09-12 | 13:20 | согл. ППР
7 | ТП-51 | капитальныйй ремонт | 2014-09-15 | 9-00 | 2014-09-15 | 13-00 | согл. ППР
10 | ТП-51 РУ 6 кВ яч.5 К51-1 | капитальныйй ремонт | 2014-09-15 | 14-00 | 2014-09-15 | 16:00 | согл. ППР
11 | ТП-49 РУ -0.4кВ | замена РС | 2014-09-17 | 9 -00 | 2014-09-17 | 16:00
12 | Л-51 ВЛ-6кВ оп.№30,31,32. | замена опоры | 2014-09-17 | 9 - 50 | 2014-09-19 | 16:00 | согл. ППР
13 | ТП-627 | откл.Колэнерго | 2014-09-22 | 10:30 | 2014-09-22 | 12:00
14 | ТП - 53 РУ 6 кВ, РУ 0,4кВ, Т-1.Т-2 | капитальныйй ремонт | 2014-09-19 | 9:00 | 2014-09-19 | 11:00 | согл. ППР
15 | ТП - 44 К 44 - 65 | ремонт К 44 - 65 | 2014-09-19 | 8:30 | 2014-09-19 | 14:30
16 | ТП-54 | капитальныйй ремонт | 2014-09-26 |  |  |  | согл. ППР
17 | Л-51 ВЛ-6кВ оп.№33,35,36 | замена опоры | 2014-09-23 |  |  |  | согл. ППР
| Начальник ПТО |  | Родина Т.В.

## окт
Приложение № 5 к приказу ОАО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2014г.
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | РП-17 РУ-6кВ яч.4 | Профилактический контроль РЗА | 01.10.14 | 9-00 | 2014-10-01 | 14-40 | согл. ППР
2 | ПС-41 РУ-10кВ яч.8 | Ремонт линии | 6.10.14 | 8:30 | 2014-10-12
3 | Л-52 ВЛ-6кВ | Замена опоры | 2.10.14 | 10:20 | 2014-10-02 | 15:25 | согл. ППР
4 | ТП-627 | Замена разрядников | 3.10.14 | 13:00 | 2014-10-03 | 14:00 | согл. ППР
5 | Л-140 ПС-41 | Планово-аварийное откл. | 2.10.14 | 17:00 | 2014-10-02 | 18:00 | Колэнерго
6 | РП - 17 РУ 6 КВ яч.11 ВС | Профилактический контроль РЗА | 03.10.2014 | 9:00 | 2014-10-03 | 15:00 | согл. ППР
7 | Т П - 82 Т-1 | Устранение течи масла. | 2014-10-03 | 10:00 | 2014-10-03 | 13:30
8 | ТП-82 ру-0,4кВ В-1 | Устранение дефекта | 2014-10-06 | 10:00 | 2014-10-06 | 12:00
10 | ВЛ-6кВ Л-37 оп.2 | замена изолятора | 6.10.14. | 9:00 | 2014-10-06 | 11:31
11 | РП-17 РУ-6кВ яч.10 | Профилактический контроль РЗА | 6.10.14. | 9:00 | 6,10,14 | 16-00 | согл. ППР
12 | ПС-368 Л-51 6кВ | Замена опор | 2014-10-08 | 9:00 | 2014-10-09 | 14:35 | согл. ППР
13 | РП-17 ру 6кВ яч.10 | Профилактический контроль РЗА | 2014-10-08 | 9:00 | 8,10,14 | 16-00 | согл. ППР
14 | РП-17 ру 6кВ яч.6 | Профилактический контроль РЗА | 2014-10-09 | 9:00 | 9,10,14 | 16-00 | согл. ППР
15 | ТП-64 | Текущий ремонт | 2014-10-14 | 9:00 | 2014-10-14 | 12-00 | согл. ППР
16 | ТП-85 | Текущий ремонт | 2014-10-14 | 13:10 | 2014-10-14 | 15-20 | согл. ППР
17 | ТП-62. | Текущий ремонт | 2014-10-21 | 9:00 | 2014-10-21 | 12:00 | согл. ППР
18 | ТП-58 | Текущий ремонт | 2014-10-28 |  |  |  | согл. ППР
19 | л-52 вл-6кв оп 57 58 | замена опор | 10,10,14 | 12-00 | 10,10,14 | 14-30 | согл. ППР
20 | Л-1, ВЛ-0,4кВ, оп.6 | перенос линии | 2014-10-17 | 9:20 | 2014-10-17 | 14:40 | согл. ППР
21 | РП-2 ру6кВ яч.2 | Профилактический контроль РЗА | 2014-10-20 | 9:10 | 2014-10-20 | 16:00 | согл. ППР
22 | РП-2 ру6кВ яч.5 | Профилактический контроль РЗА | 2014-10-22 | 9:00 | 2014-10-23 | 14:10 | согл. ППР
23 | РП-2 ру6кВ яч.6 | Профилактический контроль РЗА | 2014-10-24 | 8:44 | 2014-10-24 | 16:00 | согл. ППР
24 | РП-2 ру6кВ яч.7 | Профилактический контроль РЗА | 2014-10-27 |  |  |  | согл. ППР
25 | РП-2 ру6кВ яч.8 | Профилактический контроль РЗА | 2014-10-29 |  |  |  | согл. ППР
26 | РП-2 ру6кВ яч.9 | Профилактический контроль РЗА | 2014-10-31 |  |  |  | согл. ППР
| Начальник ПТО |  | Родина Т.В.

## ноябрь
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2014г. | [6 empty] | Форма 5
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание | Заполнил диспетчер: | Вид ремонта образец заполнения
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | РП-2, РУ-6кВ, яч.10 | профилактический контроль РЗА | 05.11.14. | 08:40 | 2014-11-05 | 15:15 | согласно графику ППР | Торопов Ю.С. | Профилактический контроль РЗА
2 | Л-3, 6 кВ; Л-4, 6 кВ | устранение дефекта | 06.11.14. | 12:02 | 2014-11-06 | 14:00 | устранение обрыва провода Л-3, оп.20 оп.21; Л-4 оп.54 ремонт Р-14 | Торопов Ю.С. | текущий ремонт
3 | РП-2, РУ-6кВ, яч.11 | профилактический контроль РЗА | 07.11.14. | 9:00 | 2014-11-07 | 15:50 | согласно графику ППР | Смирнов В.Е. | капитальныйй ремонт
4 | РП-2, РУ-6кВ, яч.12 | профилактический контроль РЗА | 10.11.14. | 9:30 | 2014-11-10 | 16:15 | согласно графику ППР | Борисова Л.Е. | Ремонт В-2 (устранение дефекта)
5 | ТП-65 | текущий ремонт | 14.11.14. | 9-00 | 14,11,14 | 16-00 | согласно графику ППР | Торопов Ю.С. | Ремонт КЛ - 6 кВ К103-107
6 | РП-2, РУ-6кВ, яч.13 | профилактический контроль РЗА | 17.11.14. | 9:30 | 2014-11-17 | 16:15 | согласно графику ППР | Торопов Ю.С.
7 | ТП-69, РУ-0,4кВ, ф. 14 | устранение дефекта | 2014-11-18 | 9-10 | 2014-11-18 | 10:15 | устранение нагрева нак-ов КЛ | Борисова Л.Е.
8 | РП-2, РУ-6кВ, яч.14 | профилактический контроль РЗА | 2014-11-19 | 09:40 | 2014-11-19 | 16:45 | согласно графику ППР | Новиков А.В.
10 | ТП -66 | текущий ремонт | 2014-11-20 | 12:00 | 2014-11-20 | 13:40 | согласно графику ППР | Торопов Ю.С.
11 | ТП - 68, РУ-6 кВ, яч.5 | устранение дефекта | 2014-11-21 | 9:00 | 2014-11-21 | 10:30 | замена опорных изоляторов разъединителя | Торопов Ю.С.
12 | ТП - 68, РУ-6кВ, яч.5 к.68 -65 | в/в испытания кабеля и изоляторов разъединителя | 2014-11-21 | 13:15 | 2014-11-21 | 14:00 | после проведения ремонтных работ | Торопов Ю.С.
13
14
15
16
17
18
19
21

## дек.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов за декабрь 2014г. | [6 empty] | Форма 5
филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание | Заполнил | Вид ремонта образец заполнения
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
4 | РП -3 РУ-6 кВ II СбШ | монтаж оборудования ячеек | 2014-12-04 | 09:20 | 2014-12-15 | 12:00 | согласно графику ППР | Смирнов В.Е. | Профилактический контроль РЗА
5 | КТП (ТЕЛЕ-2) | текущий ремонт | 2014-12-09 | 08:30 | 2014-12-09 | 13:00 | согласно графику ППР | Сорокин А.С. | текущий ремонт
6 | РП -3 РУ-6 кВ I СбШ | монтаж оборудования ячеек | 2014-12-16 | 09:00 | 2014-12-22 | 10:55 | согласно графику ППР | Торопов Ю.С. | капитальныйй ремонт
7 | ТП-65 РУ-6 кВ яч.1;3 | ремонт ВН (устранение дефекта) | 2014-12-16 | 09:10 | 2014-12-17 | 15:30 | устранение дефекта | Смирнов В.Е. | Ремонт В-2 (устранение дефекта)
10 | ТП -58 РУ-6 кВ яч.9 | ремонт ВН (устранение дефекта) | 2014-12-16 | 08:20 | 2014-12-16 | 10:00 | устранение дефекта | Смирнов В.Е. | Ремонт КЛ - 6 кВ К103-107
11 | ТП-41 РУ-6 кВ яч.2 | ремонт блокировки РЗ (устранение дефекта) | 2014-12-18 | 08:50 | 2014-12-18 | 13:00 | устранение дефекта | Борисова Л.Е.
12 | ТП-41 РУ-6 кВ яч.6 | В/В испыт. К41-10 | 2014-12-18 | 10:30 | 2014-12-18 | 15:00 | после проведения ремонтных работ | Борисова Л.Е.
13 | ТП-41 РУ-6 кВ яч.6 | ремонт кабеля | 2014-12-18 | 9:10 | 2014-12-18 | 15:30 | замена концевой муфты | Борисова Л.Е.
14 | РП -2 РУ-6 кВ яч.13 К2 -40А Ф -15 | проверка НОМ контроль напряжения. | 2014-12-19 | 9:00 | 2014-12-19 | 12:00 |  | Борисова Л.Е.
15 | ТП -65 РУ-6 кВ яч.3 К65 -Т1 | устранение дефекта | 2014-12-23 | 09:15 | 2014-12-23 | 16:00 | устранение дефекта | Сорокин А.С.
16 | ТП-92 кам. Т-2 | устранение дефекта | 2014-12-23 | 14:05 | 2014-12-24 | 16:00 | устранение дефекта | Сорокин А.С.
17 | ТП-57 кам. Т-1 замена маслоуказателя | замена маслоуказателя (устранение дефекта) | 2014-12-25 | 8:45 |  |  | (устранение дефекта) | Сорокин А.С.
18 | ТП-65 РУ-6 кВ яч4 | ремонт ВН (устранение дефекта) | 2014-12-25 | 9:00 |  |  | (устранение дефекта) | Сорокин А.С.
19
20
21