## декабрь
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за декабрь 2016г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-5, РУ-6кВ, II СбШ | капитальный ремонт | 2016-11-25 | 9:00 | 2016-11-30 | 16:00 | (замена ВН в яч.4, 5, 6)
2 | ТП-65, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | капитальный ремонт | 2016-11-29 | 9:00 | 2016-11-29 | 11:00
3 | ТП-82, кам. Т-2 | капитальный ремонт | 2016-12-01 | 10:00 | 2016-12-01 | 16:00
4 | ТП-61, РУ-6 кВ, I СбШ, яч.5, яч.7 | капитальный ремонт | 2016-12-01 | 9:00 | 2016-12-13 | 0:35 | Замена ВН
5 | ТП-43, РУ-6кВ., РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2016-12-13 | 13:00 | 2016-12-13 | 16:20
6 | ТП-61, РУ-6кВ, II СбШ яч.2 | капитальный ремонт | 2016-12-14 | 9:00 | 2016-12-20 | 23:45 | Замена ВН
7 | ТП-44, ру-6кВ., РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2016-12-15 | 9:00 | 2016-12-13 | 10:30
8 | ТП-71, РУ-6кВ, РУ 0,4кВ. | текущий ремонт | 2016-12-22 | 9:00 | 2016-12-22 | 16:30
9 | РП -1, РУ-6кВ, яч.9 К1 - 2 | В/В испытания КЛ | 2016-12-16 | 9:40 | 2016-12-16 | 12:30
10 | ТП - 65, РУ-6кВ, яч.5 К65 - 44 | текущий ремонт | 16.12..2016 | 9:00 | 2016-12-16 | 15:30 | Ремонт ВН
11 | ТП-69, РУ-6кВ, II СбШ | капитальный ремонт | 2016-12-21 | 0:20 |  |  | Замена ВН
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов

## ноябрь
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за ноябрь 2016г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-62, РУ-6кВ., РУ-0,4кВ. | текущий ремонт | 2016-10-25 | 9:00 | 2016-10-25 | 16:00 | согл.ППР
2 | ТП-63, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2016-11-10 | 9:00 | 2016-11-10 | 10:50 | согл.ППР
3 | ТП-5, РУ-6кВ, I СбШ | капитальный ремонт | 2016-11-14 | 9:00 | 2016-11-24 | 17:00 | замена ВН
4 | ТП-68, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2016-11-17 | 9:00 | 2016-11-17 | 14:40 | согл.ППР
5 | РВНО-5 | текущий ремонт | 2016-11-23 | 10:00 | 2016-11-23 | 16:00 | проверка РЗА
6 | ТП-69, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2016-11-24 | 13:00 | 2016-11-24 | 17:00 | согл.ППР
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов

## октябрь
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за октябрь 2016г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-47 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2016-10-13 | 9:00 | 2016-10-13 | 13:00
2 | ТП-48 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2016-10-18 | 9:00 | 2016-10-18 | 16:00
3 | ТП-52 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2016-10-20 | 9:00 | 2016-10-20 | 12:00
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов

## сентябрь
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за сентябрь 2016г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-107 РУ-0,4 кВ 1-я СБШ | Текущий ремонт | 2016-09-01 | 9:10 | 2016-09-01 | 15:15
2 | ТП-107 РУ-0,4 кВ 2-я СБШ | Текущий ремонт | 2016-09-02 | 9:10 | 2016-09-02 | 15:15
3 | ТП-107 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2016-09-05 | 9:10 | 2016-09-05 | 15:15
4 | КТП-18 | Текущий ремонт | 2016-09-14 | 9:10 | 2016-09-14 | 15:15
5 | КТП-19 | Текущий ремонт | 2016-09-14 | 9:10 | 2016-09-14 | 15:15
6 | КТП-20 | Текущий ремонт | 2016-09-14 | 9:10 | 2016-09-14 | 15:15
7 | КТП-78 | Текущий ремонт | 2016-09-15 | 14:00 | 2016-09-15 | 16:00
8 | ТП-41 | Текущий ремонт | 2016-09-21 | 9:00 | 2016-09-21 | 13:10
9 | ТП-94 | Текущий ремонт | 2016-09-22 | 13:30 | 2016-09-22 | 15:10
| И.О.главного инженера |  | В.Л.Вериитин

## август
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за август 2016г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | РП-3 РУ-6кВ яч.17 к3-58 | В/В испытания | 2016-08-10 | 0:10 | 2016-08-11 | 16:15
2 | ТП-58 РУ-6кВ 2СБШ | Устранение дефекта (замена изолятора) | 2016-08-18 | 2:00 | 2016-08-19 | 10:00
3 | Л-59 6кВ оп.№2 | Капитальный ремонт (замена опоры) | 2016-08-17 | 8:45 | 2016-08-17 | 12:00
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов

## июль
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за июль 2016г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ВЛ 6 кВ Л-52 | Капитальный ремонт | 2016-06-24 | 9:00 | 2016-06-24 | 16:00 | согл.ППР
2 | ВЛ 10 кВ Л-9 | Капитальный ремонт | 2016-06-28 | 9:00 | 2016-06-30 | 16:00 | согл.ППР
3 | ВЛ 6 кВ Л-11 | Капитальный ремонт | 2016-07-01 | 9:00 | 2016-07-01 | 20:00
4 | ВЛ 6 кВ Л -51 | Капитальный ремонт | 2016-07-04 | 9:00 | 2016-07-07 | 17:00 | согл.ППР
5 | ВЛ 6 кВ Л-11 | Текущий ремонт | 2016-07-07 | 9:00 | 2016-07-07 | 11:00
6 | ВЛ 6 кВ Л-11 | Текущий ремонт | 2016-07-07 | 11:00 | 2016-07-07 | 13:00
7 | РП-2 РУ-6кв яч-16 К 2-59 | Текущий ремонт | 2016-07-07 | 9:00 | 2016-07-07 | 16:00
8 | ВЛ 6 кВ Л-37 | Капитальный ремонт | 2016-07-08 | 10:20 | 2016-07-08 | 14:00 | согл.ППР
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов

## июнь
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за июнь 2016г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | Л-15, 10кВ | капитальный ремонт | 2016-06-15 | 9:00 | 2016-06-15 | 17:00 | согл.ППР
2 | Л-15, 10кВ | капитальный ремонт | 2016-06-16 | 9:00 | 2016-06-16 | 16:00 | согл.ППР
3 | Л-37, 6кВ | капитальный ремонт | 2016-06-17 | 9:00 | 2016-06-17 | 16:00 | согл.ППР
4 | Л-37, 6кВ | капитальный ремонт | 2016-06-20 | 9:00 | 2016-06-20 | 16:00 | согл.ППР
5 | Л-15, 10кВ | капитальный ремонт | 2016-06-21 | 9:00 | 2016-06-21 | 16:00 | согл.ППР
6 | Л-15, 10кВ | капитальный ремонт | 2016-06-22 | 9:00 | 2016-06-22 | 16:00 | согл.ППР
| И.о.гл. инженера |  | В.Л.Вериитин

## май
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за май 2016г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-46 РУ-6кв Т-2 | текущий ремонт | 2016-05-04 | 13-00 | 2016-05-04 | 16-00
2 | ТП - 87 РУ 0.4КВ | ремонт рубильника ф-14. | 2016-05-06 | 10:00 | 2016-05-06 | 14:10
3 | ТП - 47 кам Т- 1 | ремонт перключателя напряжения | 2016-05-10 | 9:30 | 2016-05-10 | 13:50
4 | ТП-39, РУ-6кВ , РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2016-05-17 | 9:15 | 2016-05-17 | 11:00
5 | ТП-46 РУ-6кв , РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2016-05-27 | 9:05 | 2016-05-28 | 1:00
6 | ТП-40 кам.Т-1 | текущий ремонт | 2016-05-19 | 9:00 | 2016-05-20 | 2:00
7 | ТП-62 кам. Т-1 | текущий ремонт | 2016-05-19 | 13:00 | 2016-05-23 | 0:15
8 | ТП-40 кам.Т-2 | текущий ремонт | 2016-05-20 | 10:50 | 2016-05-24 | 0:30
9 | ТП - 62 кам.Т-2 | текущий ремонт | 2016-05-23 | 0:15 | 2016-05-25 | 0:45
10 | Л-4 ВЛ-6КВ оп.20,30 | замена разрядников | 2016-05-26 | 13:00 | 2016-05-26 | 15:00
11 | ф-15 ВЛ-6КВ оп.1,2. | обтяжка шлейфов | 2016-05-30 | 9:15 | 2016-05-30 | 14:00
12 | ф -29 ВЛ-6КВ оп 1,2. | обтяжка шлейфов | 2016-05-30 | 9:10 | 2016-05-30 | 13:00
| И.о.гл. инженера |  | В.Л.Вериитин

## апрель
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за апрель 2016г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-56 РУ-6кв РУ-0.4 кв | капитальный ремонт | 2016-03-24 | 9:00 | 2016-03-24 | 15:00
2 | ТП-41 РУ 6 КВ яч3 ф -10 | ремонт выключателя устранение дефекта | 2016-03-29 | 10:00 | 2016-03-29 | 11:00
3 | РП - 3 РУ 0.4КВ 2СБШ | устранение дефекта | 2016-03-30 | 13:00 | 2016-03-30 | 14:00
4 | ТП-31 РУ-6кв РУ-0.4кв | текущий ремонт | 2016-04-07 | 9:00 | 2016-04-07 | 15:00
5 | ТП-35 РУ-6кВ, РУ-0.4кВ | текущий ремонт | 2016-04-13 | 9:00 | 2016-04-13 | 12:00
6 | ТП-68 Камера Т-1 | ремонт Т-1 устранение дефекта | 2016-04-20 | 9:00 | 2016-04-21 | 12:00
7 | ТП-57 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | капитальный ремонт | 2016-04-21 | 9:00 | 2016-04-21 | 11:00
| Главный инженер |  | Е.А. Семёнов

## март
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за март 2016г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-59, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2016-02-25 | 13:55 | 2016-02-25 | 15:25
2 | РП-17, РУ-6кВ., 1 секция СБШ, РШ, РЗ, яч7 ТСН-1, яч.9 ТН-1 | текущий ремонт | 2016-03-10 | 9:00 | 2016-03-10 | 15:00
3 | РП-17, РУ-6кВ., 2 секция СБШ, РШ, РЗ | текущий ремонт | 2016-03-15 | 9:40 | 2015-03-15 | 15:00
4 | ЯКНО-3 рем.РШ, двери , замена изолятора | текущий ремонт | 2016-03-17 | 9:00 | 2016-03-17 | 16:00
5 | РП-2 РУ-6Кв. Яч.11, К2-61 зам. Мод. Уп. ВВ | устранение дефекта | 2016-03-17 | 9:30 | 2016-03-17 | 14:00
6 | РП-17 РУ-0.4 | текущий ремонт | 2016-03-23 | 9:00 | 2016-03-23 | 15:00
| Технический директор |  | Е.А. Семёнов

## февр.
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за февраль 2016г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | РП-1, РУ-6кВ яч.13 | Капитальный ремонт | 2016-01-26 | 9:00 | 2016-01-26 | 15:00 | согл.ППР
2 | РП-1, РУ-6кВ яч.15 | Капитальный ремонт | 2016-01-26 | 9:00 | 2016-01-26 | 15:00 | согл.ППР
3 | РП-1, РУ-6кВ яч.9 | Капитальный ремонт | 2016-01-29 | 9:00 | 2016-01-29 | 15:30 | согл.ППР
4 | РП-1, РУ-6кВ яч.11 | Капитальный ремонт | 2016-01-29 | 9:00 | 2016-01-29 | 15:30 | согл.ППР
5 | РП-1, РУ-6кВ, яч.2 К1-93 | Капитальный ремонт | 2016-02-03 | 9:00 | 2016-02-03 | 16:00 | согл.ППР
6 | РП-1, РУ-6кВ, яч.6 К1-2 | Капитальный ремонт | 2016-02-03 | 9:00 | 2016-02-03 | 16.00 | согл.ППР
7 | РП-1, РУ-6кВ, яч. 8,10 | Капитальный ремонт | 2016-02-09 | 8:45 | 2016-02-09 | 16.00 | согл.ППР
8 | РП-1, РУ-6кВ, яч.12 ,14 | Капитальный ремонт | 2016-02-11 | 9:10 | 2016-02-11 | 16:00 | согл.ППР
9 | РП-17, РУ-6кВ, яч.11,13 | Проверка АВР | 2016-02-12 | 9:30 | 2016-02-12 | 10:30
10 | РП-1, РУ-0,4кВ, яч.1,2,3, освещение РП | Капитальный ремонт | 2016-02-16 | 13:00 | 2016-02-16 | 14:00 | согл.ППР
11 | РП-2, РУ-6кВ, яч.13 | Проверка РЗА | 2016-02-16 | 9:00 | 2016-02-16 | 13:52 | согл.ППР
12 | РП-1, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ - контур заземления | Капитальный ремонт | 2016-02-18 | 9:00 | 2016-02-18 | 16:00 | согл.ППР
| Технический директор |  | Е.А. Семёнов

## янв.
Приложение № 5 к приказу АО "МЭС" № 136 от 04.04.2014г.
Информация о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов за январь 2016г.
филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть"
№ п/п | Наименование оборудования | Вид ремонта | Вывод в ремонт |  | Ввод в работу |  | Примечание
|  |  | Дата | Время | Дата | Время
1 | ТП-87 | ремонт Т-1 (устранение дефекта) | 2015-12-23 | 9:30 | 2015-12-24 | 9:10
2 | ТП-87 | ремонт Т-2 (устранение дефекта) | 2015-12-24 | 9:25 | 2015-12-24 | 14:00
3 | ТП-51 РУ-0,4кВ ф.1 | подкючение кл | 2015-12-24 | 10:40 | 2015-12-25 | 10:30
4 | ТП-94,РУ-6кВ, яч.2 | ремонт ВН | 2015-12-26 | 14:00 | 2015-12-26 | 16:00
5 | ТП-53 Т-1 | ремонт Т-1 (устранение дефекта) | 2016-01-11 | 9:30 | 2016-01-12 | 16:00
6 | ТП-47 Т -1 | ремонт Т-1 (устранение дефекта) | 2016-01-12 | 10:25 | 2016-01-14 | 9:00
7 | РП-1 РУ-6кВ 1СБШ | капитальный ремонт | 2016-01-15 | 9:00 | 2016-01-15 | 16:00
8 | РП-1 РУ-6кВ яч.5 ф-46 | капитальный ремонт | 2016-01-15 | 9:00 | 2016-01-15 | 16:00
9 | РП-1 РУ- 6кВ яч.3 ВС | капитальный ремонт | 2016-01-15 | 9:00 | 2016-01-15 | 16:00
10 | РП-1 РУ-6кВ яч.7 | капитальный ремонт | 2016-01-19 | 8:30 | 2016-01-19 | 16:00
11 | РП-1 РУ-6кВ яч.1 РС, яч.4,2 СБШ | капитальный ремонт | 2016-01-21 | 9:15 | 2016-01-21 | 16:00
| Технический директор |  | Е.А. Семёнов