## 1. паспорт местоположение
Приложение
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство воздушной линии 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 кВ г. Заполярный, гора Паловара
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства в целях технологического присоединения
2 | Цели | Реализация мероприятий по технологическому присоединению потребителей электрической энергии г.Заполярный к сетям электросетевой организации
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо)
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Мурманская область Печенгский район
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г.Заполярный
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | -
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях - 0,100; Показатель увеличения протяженности линий электропередачи - 3,200; Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг - 0; Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг - 0.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | _
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | _
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | _
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб. | 7.48
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн. руб. | 6.339
Заместитель главного инженера по электрообеспечению |  | А.С. Стахов

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство воздушной линии 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 кВ г. Заполярный, гора Паловара | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
| № пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[17 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство воздушной линии 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 кВ г. Заполярный, гора Паловара | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство воздушной линии 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 кВ г. Заполярный, гора Паловара | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27

## 3.3 паспорт описание
Приложение
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство воздушной линии 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 кВ г. Заполярный, гора Паловара | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Реализация мероприятий по технологическому присоединению потребителей электрической энергии г.Заполярный к сетям электросетевой организации
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | нд
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 1.Проектирование и строительство КТП киоскового типа 6/0,4 кВ мощностью 1х100 кВА 2.Проектирование и строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 кВ. 3. Проектирование и строительство КЛ 6 кВ от ЗРУ 6 кВ ПС-26 до первой опоры ВЛЭП 6 кВ. ( 2 х 175 м) 4.Проектирование и строительство КЛ 6 кВ от концевой опоры ВЛЭП 6 кВ до КТП 6/0,4 кВ (2 х 175 м)
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта (млн. руб. на 1 м КЛ) | 2.3375
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нд
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Строительство объектов необходимо для выполнения условий по технологическому присоединению объектов заявителей к сетям электросетевой организации
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2018
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2018
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П
Заместитель главного инженера по электрообеспечению |  | А.С. Стахов

## 3.4. Паспорт надежность
Приложение
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство воздушной линии 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 кВ г. Заполярный, гора Паловара | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
всего в году | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | экспертная оценка
|  | Заместитель главного инженера по электрообеспечению | [18 empty] | А.С. Стахов

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство воздушной линии 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 кВ г. Заполярный, гора Паловара | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

## 5. анализ эконом эфф
| Приложение № _____ | [5 empty] | Приложение № _____
| к приказу Минэнерго России | [5 empty] | к приказу Минэнерго России
| от «__» _____ 201_ г. №___ | [5 empty] | от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство воздушной линии 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 кВ г. Заполярный, гора Паловара
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные |  | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС |  | 6338983.0508 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  |  | Простой период окупаемости, лет
Срок амортизации, лет |  |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет
Кол-во объектов, ед. |  |  |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб.
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС
Первый ремонт объекта, лет после постройки
Периодичность ремонта объекта, лет
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита
Ставка по кредиту
Ставка по кредиту без учета субсидирования
Доля заемных средств
Ставка дисконтирования на собственный капитал
Доля собственных средств
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)
Период |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прогноз инфляции
Кумулятивная инфляция
Доход, руб. без НДС
Кредит, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Доход
Операционные расходы
Ремонт объекта
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (EBITDA)
Амортизация
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Проценты
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Денежный поток на собственный капитал, руб. |  | N | N + 1 |  | N + 2 | __**
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT)
Амортизация
Проценты
Налог на прибыль
НДС
Изменения в рабочем капитале
Инвестиции
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток
Накопленный чистый денежный поток
Коэффициент дисконтирования
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV)
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV)
Внутренняя норма доходности (IRR)
Срок окупаемости (PBP)
Дисконтированный срок окупаемости (DBP)
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство воздушной линии 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 кВ г. Заполярный, гора Паловара
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%)* | Основные причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания*
|  | План |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата)* | окончание (дата)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
1 | Проектный этап
1.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется
1.2. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется
1.3. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется
1.4. | Разработка проектной документации | 2018-01-01 | 2018-01-30 |  |  | 100
1.5. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется
1.6. | Согласование проектной документации | 2018-02-01 | 30.02.2018 |  |  | 100
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется
1.9. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется
1.10. | Разработка рабочей документации | В составе проектной документации | В составе проектной документации |  |  | 100
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2022-03-01 | 2022-03-30 |  |  | 100
2.2. | Закупка основного оборудования | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР |  |  | 100
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР
3.2. | Поставка основного оборудования | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР
3.3. | Монтаж основного оборудования | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.6. | Пусконаладочные работы | 2018-09-20 | 2018-09-25 |  |  | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | В рамках договора СМР | В рамках договора СМР
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-09-25 | 2018-09-30 |  |  | 100
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | Не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2018-10-01 | 2018-10-15 |  |  | 100
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2018-10-15 | 2018-10-20 |  |  | 100
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | не требуется
| Заместитель главного инженера по электрообеспечению | [7 empty] | А.С. Стахов

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство воздушной линии 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 кВ г. Заполярный, гора Паловара
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[6 empty] | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года (N-1) | по состоянию на 01.01.года X | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 7.48 |  |  |  | 7.48 | [19 empty] | 7.48
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 7.48 |  |  |  | 7.48 | [19 empty] | 7.48
1.4 | платы за технологическое присоединение
1.5 | иных источников финансирования
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 6.339 |  |  |  | 6.339 | [19 empty] | 6.339
2.1 | проектно-изыскательские работы
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 6.339 |  |  |  | 6.339 | [19 empty] | 6.339
2.3 | оборудование
2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | оборудование РУ-10 кВ
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | оборудование РУ-10 кВ
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС)
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар
5.5 | км
5.6 | оборудование РУ-10 кВ
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:*
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | оборудование РУ-10 кВ
* | Вывод из эксплуатации - силовые трансформаторы -2 шт. Вывод объекта из эксплуатации не подлежит согласованию в соответствии с Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2007 г. N 484.
| Заместитель главного инженера по электрообеспечению | [22 empty] | А.С. Стахов

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство воздушной линии 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 кВ г. Заполярный, гора Паловара | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/ подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

## 8. Общие сведения
Приложение
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
I_ПрН_СтрВЛ_211113.2.02
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство воздушной линии 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 кВ г. Заполярный, гора Паловара | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м) | Строительство КЛ-6 кВ: ТП-142 - ТП-41 (АСБ 3*120-6, длина 460 м)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | [5 empty] | Строительство воздушной линии 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 кВ г. Заполярный, гора Паловара
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | [5 empty] | Мурманская область, г.Заполярный
Тип проекта | [5 empty] | 1.Проектирование и строительство КТП киоскового типа 6/0,4 кВ мощностью 1х100 кВА 2.Проектирование и строительство ВЛ 6 кВ от ЗРУ-6 кВ ПС-26 до КТП 6/0,4 кВ. 3. Проектирование и строительство КЛ 6 кВ от ЗРУ 6 кВ ПС-26 до первой опоры ВЛЭП 6 кВ. ( 2 х 175 м) 4.Проектирование и строительство КЛ 6 кВ от концевой опоры ВЛЭП 6 кВ до КТП 6/0,4 кВ (2 х 175 м)
Вводимая мощность (в том числе прирост) | [5 empty] | км: ввод - ВЛ-0,4 кВ -0,252; КЛ-10 кВ - 0,0,25
Срок ввода объекта | [5 empty] | 2022
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [5 empty] | Проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | [5 empty] | 7.48
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | [5 empty] | дефектная ведомость, расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | [5 empty] | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | [5 empty] | нд
в том числе | [5 empty] | нд
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | [5 empty] | нд
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | [5 empty] | нд
% от сметной стоимости проекта | [5 empty] | нд
оплачено по договору, млн. руб. | [5 empty] | нд
освоено по договору, млн. руб. | [5 empty] | нд
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | [5 empty] | нд
объем заключенного договора в ценах 2017 года с НДС, млн. руб. | [5 empty] | нд
% от сметной стоимости проекта | [5 empty] | нд
оплачено по договору, млн. руб. | [5 empty] | нд
освоено по договору, млн. руб. | [5 empty] | нд
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | [5 empty] | нд
в том числе | [5 empty] | нд
- СМР, % | [5 empty] | нд
- поставка основного оборудования, % | [5 empty] | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | [5 empty] | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | [5 empty] | нд
всего оплачено по объекту | [5 empty] | нд
% освоения по объекту за отчетный период | [5 empty] | нд
всего освоено по объекту | [5 empty] | нд
Участники реализации инвестиционного проекта: | [5 empty] | нд
- заказчик-застройщик | [5 empty] | нд
- проектно-изыскательские организации | [5 empty] | нд
- технические агенты | [5 empty] | нд
- подрядчики | [5 empty] | нд
- поставщики основного оборудования | [5 empty] | нд
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | [5 empty] | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | [5 empty] | нд
в том числе | [5 empty] | нд
- строительный персонал | [5 empty] | нд
- монтажный персонал | [5 empty] | нд
Основное оборудование | [5 empty] | нд
График поставки основного оборудования | [5 empty] | нд
- дата поставки | [5 empty] | нд
- задержки в поставке | [5 empty] | нд
- причины задержек | [5 empty] | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [5 empty] | нд
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [5 empty] | нд
- выявленные нарушения договоров подряда, | [5 empty] | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Заместитель главного инженера по электрообеспечению | [9 empty] | А.С. Стахов