## 2018
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей обратившихся в филиал АО "МЭС" "Ковдорская электросеть" на 2018 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | ОГРН | Объект | Адрес | Мощность, кВт |  | (№ договора, дата заключения, текущее положение дел) | Проверка выполнения ТУ, дата | Подключение, дата | Точка присоединения | Центр питания филиала АО "МЭС"
[7 empty] | Максималь - ная | в т.ч. присоединяемая
1 | 301 | 2014-03-13 | ПАО "Ростелеком" | 1027700198767 | оборудование связи | г.Ковдор | 44.4 | 44.4 | Договор подписан №92/3 13.03.2014г. Заказчик выполняет ТУ (выполнено: 06.08.2014 - по 42-м объектам, 02.04.15 - по 33-м объектам, 27.01.2016 - по 2-м объектам, 15.05.2017 - по 2-м объектам, 26.06.2018 - по 1 объекту) | 42 точки 33 точки 2 точки 2 точки | 06.08.2014, 02.04.2015, 27.01.2016, 15.05.2017 | Подъезды жилых домов
2 | 723 | 2015-08-27 | АНО "Спорткомплекс "Чайка" | 1115100000894 | Освещение стадиона | Мурманская область, г. Ковдор, в районе д.5, по ул. Сухачева | 85 | 46.5 | Направлен договор ТП №329/1 от 28.08.2015 с ТУ №58, договор подписан заявитель выполняет ТУ |  |  | РУ-0,4 кВ ТП-43 | ТП-43
3 | 767 | 2016-08-22 | ФЛ Карпухин Роман Андреевич | - | Хозяйственное строение (производственная база) | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Строителей, д.24 А | 15 | 15 | Договор № 559/2016 от 03.08.2016 г. - работы по договору выполнены. | 2018-04-11 | 2018-04-11 | Плашечное соединение на оп. №6 ВЛ-0,4кВ №1 | ТП-44 ф.7
4 | 744 | 2016-08-09 | ФЛ Семенов Сергей Владимирович | - | Гараж №1 блок "Г" ул. Чехова | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Чехова гараж №1 блок "Г" | 15 | 15 | Договор №ТП-556 от 11.08.2016 г. - работы по договору выполнены. | 2018-05-04 | 2018-05-07 | Болт. соед. на клеммах автомата на ф.15 РУ-0,4 кВ ТП-54 отходящей на гараж КЛ | ТП-54
5 | 770 | 2016-08-24 | ФЛ Моисеенко Олег Николаевич | - | Жилой дом | Мурманская область, г. Ковдорский район, п. Ёна, район д.35 | 15 | 15 | Договор № ТП-558/2016 от 01.09.2016г. - работы по договору выполнены. | 2018-07-30 | 2018-07-30 | оп. №6 ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-626 | ПР от КТП-626
6 | 1018 | 2016-11-07 | ООО "ОТК" | 1125190013288 | ЩУ коммутатора | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Ленина, д.10 1 подъезд | 0.0142 | 0.0142 | Договор № ТП-582/2016 от 08.11.2016 г. - работы по договору выполнены. | 2018-02-19 | 2018-02-19 | вводные изоляторы д.10 ул. Ленина | ТП-42
7 | 106 | 2017-02-08 | ПАО "МТС" | 1027700149124 | Базовая станция сотовой связи 51-0445 | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова д.16, 5-й этаж | 8 | 8 | Договор№ ТП-164-3/2017 от 10.02.17 г. - работы по договору выполнены. | 2018-02-19 | 2018-02-19 | ТП-46 РУ-0,4 кВ ф.4 | ТП-46
8 | 104 | 2017-02-07 | ИП Мамедов Талех Джавад оглы | 313740432900020 | Новое строительство | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица между д.6/1 д.2 | 5 | 5 | Договор№ ТП-550-1/2017 от 10.02.2017 г. (для временного присоединения) - работы по договору выполнены. | 2018-09-14 | 2018-09-14 | Наконечники приходящей КЛ 0,4 кВ от ф.2 РУ 0,4 кВ ТП-93 в РЩ наружной установки | ТП-93
9 | 428 | 2017-05-12 | ГОУСП "Тулома" | 1035100046420 | коровник №1, молочный блок | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Лейпи пром площадка ГОУСП "Тулома" | 80 | 40 | Договор № ТП-78-2/2017 от 12.05.2017г. Выполнение заявителем ТУ. Направлено на согласование 18.05.2018 доп. согл. о продлении ТУ до 12.05.19 |  |  | ф.1 РУ 0,4 кВ ТП-75 | ТП-75
10 | 563 | 2017-06-27 | ФЛ Малолеткина Светлана Борисовна | - | Нежилое здание | Мурманская область, Ковдорский район, п. Куропта, ул. Комсомольская д.6 (бывшая библиотека) | 15 | 15 | Договор № ТП-609/2017 от 29.06.2017 г. - работы по договору выполнены. | 2018-09-11 | 2018-09-11 | ввод на изоляторах д. 6 с оп. № 21 ВЛ 0,4 кВ №2 от ф.6 РУ-0,4кВ ТП-124 | ТП-124
11 | 602 | 2017-07-11 | ООО "Велл-трайд Тулома" | 1165190064071 | Котельная | Мурманская область, Ковдорский район, п. Лейпи | 60 | 60 | Договор №ТП-611/2017 от 14.07.2017 г. - работы по договору выполнены. | 2018-04-25 | 2018-04-25 | ТП-74, РУ 0,4 кВ ф. 7,12 | ТП-74
12 | 621 | 2017-07-18 | ФЛ Феоктистова Любовь Михайловна | - | дача | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Ёнский, ул. Центральная, рядом с д. 20 | 15 | 15 | Договор № ТП-615/2017 от 21.07.2017 г. - работы по договору выполнены. | 2018-10-24 | 2018-10-24 | ВЛ 0,4 кВ №6, оп. №18 | ТП-103 ф.2
13 | 757 | 2017-09-05 | ФЛ Родина Татьяна Валерьяновна | - | дача | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Куропта, д.15, кв.4 | 15 | 15 | Договор № ТП-552-2/2017 от 07.09.2017 г. - работы по договору выполнены. | 2018-07-25 | 2018-07-25 | ввод на изоляторах д.15 с оп. 9 ВЛ 0,4 кВ №1 от ф.2 РУ-0,4кВ ТП-124 | ТП-124
14 | 882 | 2017-10-20 | ФЛ Сизова Валентина Ивановна |  | нежилое помещение (дача) | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Риколатва, ул. Горняков д.23, помещение №3. | 5 | 5 | Договор № ТП-631/2017 от 24.10.2017 г. - работы по договору выполнены. | 2018-04-10 | 2018-04-10 | Плашечные зажимы оплры №16 ВЛ 0,4 кВ №5 КТП-17 ф.2 | КТП-17
15 | 795 | 2017-09-21 | ФЛ Кротов Эдуард Евгеньевич | - | Жилая квартира | Мурманская область, Ковдорский район, н.п.Енский, ул. Приозерная, д.20, кв.2 | 10 | 10 | Договор № ТП-625/2017 от 22.09.2017 г. - работы по договору выполнены. | 2018-05-31 | 2018-06-01 | опора №15 ВЛ-0,4кВ №11 (ТП-102 ф.4) | ТП-102
16 | 976 | 2017-11-20 | ООО "Т2 Мобайл" | 1137746610088 | Базовая станция сотовой связи | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кирова, д.5, на части крыши | 8 | 8 | Договор № ТП-250-4/2017 от 22.11.2017 с доп. Соглашением от 25.12.2017 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | Приходящий кабель в ВРУ д. №5 по ул. Кирова с ф.4 РУ 0,4 кВ ТП-40 | ТП-40
17 | 1007 | 2017-11-30 | ООО "Велл-трайд Тулома" | 1165190064071 | ВРЩ котельной | Мурманская область, Ковдорский район, п. Лейпи | 5 | 5 | Договор на временное присоединение № ТП-611-1/2017 от 01.12.2017 г. - работы по договору выполнены. | 2018-03-22 | 2018-03-22 | ТП-74, РУ 0,4 кВ | ТП-74
18 | 1062 | 2017-12-18 | ООО " Экобыт" | 1145110000672 | РЩ нежилого помещения (офис) | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Баштыркова, д.1 | 10 | 10 | Договор №ТП-636/2017 от 19.12.2017 г. - работы по договору выполнены. | 2018-01-26 | 2018-01-26 | ВРУ д.1 ул. Баштыркова | ТП-67
19 | 1070 | 2017-12-20 | ФЛ Саргсян Алик Арсенович | - | Вводной РЩ складского помещения | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Слюдяная, д.13 (молокозавод), 1 этаж. | 35 | 35 | Договор № ТП-638/2017 от 20.12.2017 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель выполняет ТУ. | 2018-12-26 | 2018-12-26 | ТП-64, РУ 0,4 кВ ф.3 | ТП-64
20 | 1078 | 2017-12-25 | Частное учреждение социального обслуживания «Детская деревня – SOS Кандалакша» | 1025100537450 | РЩ нежилого помещения (офис) | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кирова, д.24, помещение IV | 5 | 5 | Договор №ТП-639/2017 от 25.12.2017 г. Договор закрыт | 2018-11-30 | 2018-11-30 | Приходящий кабель в ВРУ д. №24 по ул. Горняков с ф.8 РУ 0,4 кВ ТП-68 | ТП-68
21 | 17 | 2018-01-10 | АНО СПРиАГ "Наш город" | 1095100000379 | ВРУ нежилого помещения | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Риколатва, ул. Заречная, д.16 | 15 | 15 | Договор №ТП-405/2018 от 11.01.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-03-02 | 2018-03-02 | опора №5 ВЛ-0,4кВ №1 (КТП-6 ф.2) | КТП-6
22 | 86 | 2018-02-01 | Куми Ковдорского района | 1025100575532 | Воздушная линия наружного освещения | от ТП-5 ул. Озерная | 4.91 | 0.41 | Договор ТП-551-12/2018 от 02.02.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель выполняет ТУ. | 2018-12-24 | 2018-12-24 | РУ-0,4 кВ ТП-5, ф.15 | ТП-5
23 | 87 | 2018-02-01 | Куми Ковдорского района | 1025100575532 | Воздушная линия наружного освещения | от ТП-60 по ул. комсомольская (Кошица,Озерная) | 9.322 | 2.152 | Договор ТП-551-13/2018 от 02.02.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель выполняет ТУ. | 2018-12-24 | 2018-12-24 | ф.5 РУ-0,4 кВ ТП-60 | ТП-60
24 | 88 | 2018-02-01 | Куми Ковдорского района | 1025100575532 | Воздушная линия наружного освещения | от ТП-66 ул. г. Ковдор, по ул. Комсомольская (Кошица-Слюдяная) | 6.21 | 1.46 | Договор ТП-551-14/2018 от 02.02.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель выполняет ТУ. | 2018-12-24 | 2018-12-24 | ф.15 РУ-0,4 кВ ТП-66 | ТП-66
25 | 108 | 2018-02-06 | МУ "УЖКХ Ковдорского района" | 1025100575940 | КНС 3А | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Озерная, на участке смежном с КНС №3 | 200 | 164.6 | ТП-357-1/2018 от 08.02.2018 договор подписан с протоколом разногласий, заявитель выполняет ТУ. | 2018-12-20 | 2018-12-20 | оп. №4 ВЛ-6 кВ №55 и оп. №4 ВЛ-6кВ №60 | ВЛ-6 кВ №55,60
26 | 134 | 2018-02-13 | ФЛ Коробко Любовь Павловна | - | Нежилое помещение (дача) | Ковдорский район, н.п. Куропта, 1 эт., д.19, помещение №2 | 7 | 7 | Договор №ТП-642/2018 от 16.02.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-05-28 | 2018-05-29 | ввод на изоляторах д.19 с оп. № 4 ВЛ 0,4 икВ №3 от ф.7 РУ-0,4кВ ТП-124 | ТП-124
27 | 158 | 2018-02-19 | ФЛ Хамидулов Юсип Якубович |  | Нежилое помещение (дача) | Ковдорский район, н.п. Риколатва, ул. Пролетарская д.9, кв.2 | 7 | 7 | Договор ТП-643/2018 от 20.02.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-07-30 | 2018-07-30 | ввод на изоляторы д.9 ул. Пролетарская с оп. 20 ВЛ 04 кВ №2 от КТП-6 ф.3 | КТП-6
28 | 202 | 2018-03-01 | ФЛ Харина Мария Сергеевна |  | РЩ Нежилого помещение (дача) | Ковдорский район, н.п. Риколатва, ул. Горняков д.2, пом.2 | 5 | 5 | Договор ТП-646/2018 от 05.03.2018 г. работы по договору выполнены. | 2018-04-09 | 2018-04-09 | ввод на изоляторы д.2 ул. Горняков с оп. 28 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-6 | КТП-6
29 | 201 | 2018-03-01 | ФЛ Ткаченко Антонина Ивановна |  | РЩ нежилого помещения (дачи) | Ковдорский район, н.п. Куропта, д.17, пом.2 | 5 | 5 | Договор ТП-647/2018 от 05.03.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-09-14 | 2018-09-14 | ввод на изоляторах д.17 с оп. 7 ВЛ 0,4 кВ №1 от ф.2 РУ-0,4кВ ТП-124 | ТП-124
30 | 200 | 2018-03-01 | ИП Алыев Мансур Намаз оглы | 309510814900010 | Нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Комсомольская д.8 | 8 | 8 | Договор ТП-255-6/2018 от 05.03.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель выполняет ТУ. |  |  | Приходящий кабель в ВРУ д. №8 по ул. Комсомольская с ф.16 РУ 0,4 кВ РП-3 | РП-3
31 | 267 | 2018-03-20 | ФЛ Разумова Тамара Павловна |  | Вводной РЩ нежилого помещения (дачи) | Ковдорский район, н.п. Риколатва, ул. Пролетарская д.5, 1 эт. помещение №2 | 5 | 5 | Договор ТП-649/2018 от 21.03.2018, ТУ №16 от 21.03.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-04-25 | 2018-04-25 | ввод на изоляторы д.5 с опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-6 ф.3 | КТП-6
32 | 268 | 2018-04-02 | ФЛ Кокшарова Анастасия Николаевна |  | РЩ на земельном участке | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Енский, ул. Приозерная, №кад. 51:05:0030202:243 | 5 | 5 | ТП-650/2018 от 23.03.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-09-03 | 2018-09-03 | оп. №6 ВЛ-0,4 кВ №11 от ф.4 РУ-0,4кВ ТП-102 | ТП-102
33 | 324 | 2018-04-02 | КМОО "В защиту семьи и духовно-нравственных ценностей "Нечаянная Радость" | 1185190000181 | Нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Коновалова д.18, 3 эт. помещение3, комнаты 4,12,13,14 | 10 | 10 | Договор ТП-652/2018 от 03.04.2018 ТУ№24 от 03.04.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-10-12 | 2018-10-12 | ВРУ д.18 ул. Коновалова | ТП-48
34 | 339 | 2018-04-03 | ФЛ Смирнов Сергей Александрович |  | Нежилые помещения | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица д.32, цокольный этаж, номер помещения 2, комнаты №4-7 | 16 | 16 | Договор ТП-653/2018 от 05.04.2018 с ТУ №26 от 05.04.18 г. - работы по договору выполнены. | 2018-10-09 | 2018-10-09 | РУ 0,4 кВ ТП-92 | ТП-92
35 | 345 | 2018-04-04 | ФЛ Макарова Надежда Геннадьевна |  | Вводной РЩ (дачи) на земельном участке -кад.ном. 51:05:0050103:129 | Ковдорский район, с. Ена район, район д.8А кадастровый номер земельного участка 51:05:0050103:1429 | 8 | 8 | Договор ТП-654/2018 05.04.2018 ТУ №27 от 05.04.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-07-30 | 2018-07-30 | оп. №7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-625 | ПР от КТП-625
36 | 433 | 2018-04-26 | ООО ЭСК "Велл-трайд" | 1167847238327 | КТПН котельной | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Енский | 171 | 171 | Договор№ ТП-660/2018 от 03.05.2018г. Заявитель выполняет ТУ
37 | 440 | 2018-04-28 | ФЛ Смирнов Василий Николаевич | - | Гараж №1А, блока №5 | Мурманская область, г. Ковдор ул. Слюдяная | 10 | 10 | Договор №ТП-661/2018 от 04.05.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-05-18 | 2018-05-18 | КТП-19 РУ-0,4кВ ф.2 | КТП-19
38 | 442 | 2018-05-03 | ИП Зуева Светлана Владимировна | 306510806100040 | Нежилое помещение | Мурманская область, г. Ковдор ул. Кирова д.8 1 эт. | 10 | 0 | Договор ТП-333-2/2018 от 07.05.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель выполняет ТУ. | 2018-12-26 | 2018-12-26 | Приходящий кабель в ВРУ д. №8 по ул. Кирова с ф.10 РУ-0,4 кВ ТП-41 | ТП-41
39 | 444 | 2018-05-04 | ФЛ Деревцов Сергей Александрович |  | Часть нежилого помещения (клуб) | Мурманская область, н.п. Куропта, ул.Школьная (ул.Комсомольская), д.40 (7) | 4 | 4 | Договор ТП-662/2018 от 10.05.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-06-19 | 2018-07-04 | ввод на изоляторах д.40 через оп. №21 ВЛ 0,4 кВ №2 от ф.6 РУ-0,4кВ ТП-124 | ТП-124
40 | 473 | 2018-05-10 | ФЛ Сурманов Михаил Геннадьевич | - | Гараж №18 блока №5 | Мурманская область, г. Ковдор ул. Слюдяная | 15 | 15 | Договор №ТП-663/2018 от 11.05.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-05-28 | 2018-05-29 | КТП-19 РУ-0,4кВ ф.2 | КТП-19
41 | 482 | 2018-05-15 | ФЛ Гонежук Марина Владимировна |  | Земельный участок | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Куропта, земельный участок на 620 кв.м. под №кад. 51:05:0020202:149 | 8 | 8 | Договор №ТП-664/2018 от 16.05.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-06-25 | 2018-06-26 | опора №26 ВЛ-0,4кВ №2 от ф.6 РУ-0,4кВ ТП-124 | ТП-124
42 | 488 | 2018-05-18 | ФЛ Масаев Юрий Николаевич |  | Гараж №14 блока №4 | Мурманская область, г. Ковдор ул. Слюдяная | 10 | 10 | Договор №ТП-665/2018 от 22.05.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-06-25 | 2018-06-26 | ф.2 РУ-0,4кВ КТП-19 | КТП-19
43 | 491 | 2018-05-18 | ФЛ Лазутин Роман Леонидович |  | Земельный участок | Мурманская область, город Ковдор, ул. Слюдяная, блок 3 | 26 | 26 | Договор №ТП-364/2018 от 21.05.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-06-25 | 2018-06-26 | ф.2 РУ-0,4кВ КТП-19 | КТП-19
44 | 498 | 2018-05-23 | ПАО «МТС» | 1027700149124 | Базовая станция сотовой связи №51-00445 | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Горняков, д.11, 4 этаж, помещение №52, комната №19. | 8 | 8 | Договор №ТП-164-4/2018 от 23.05.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-09-13 | 2018-09-13 | ВРУ д.11, ул. Горняков | ТП-45
45 | 507 | 2018-05-24 | ФЛ Тимофеев Сергей Юрьевич |  | Гараж №1Г блока №5 | Мурманская область, г. Ковдор ул. Слюдяная | 3 | 3 | Договор №ТП-612/2018 от 25.05.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-06-25 | 2018-06-26 | ф.2 РУ-0,4кВ КТП-19 | КТП-19
46 | 522 | 2018-05-29 | ФЛ Виноградова Любовь Степановна |  | Гараж №1В блока №5 | Мурманская область, г. Ковдор ул. Слюдяная | 10 | 10 | Договор ТП-497/2018 от 30.05.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-09-25 | 2018-09-25 | ф.2 РУ-0,4кВ КТП-19 | КТП-19
47 | 523 | 2018-05-29 | ФЛ Михайлов Евгений Николаевич |  | Жилое помещение (квартира) | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Куропта, д.33, кв.2 | 3 | 3 | Договор ТП-582/2018 от 30.05.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-09-20 | 2018-09-20 | ввод на изоляторы д.33 с оп. 2 ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-124 | ТП-124
48 | 531 | 2018-05-31 | МКУ "СОД ОМС Ковдорского района" | 1105108000359 | Нежилые помещения (офис) | Мурманская область, г.Ковдор, ул.Чехова, д.4, пом.№№31,33,35 | 7 | 7 | Договор ТП-14-2/2018 от 01.06.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-07-25 | 2018-07-25 | Приходящий кабель в ВРУ д. №4 по ул. Чехова с ф.11 РУ-0,4 кВ ТП-54 | ТП-54
49 | 542 | 2018-06-04 | ФЛ Белялова Ольга Геннадьевна |  | Гараж №2 блока №4 | Мурманская область, г. Ковдор ул. Слюдяная | 6 | 6 | Договор ТП-586/2018 от 06.06.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-07-09 | 2018-07-09 | ф.2 РУ-0,4кВ КТП-19 | КТП-19
50 | 559 | 2018-06-08 | ФЛ Андропов Владимир Семенович |  | Гараж №12 блока №2 | Мурманская область, г. Ковдор ул. Слюдяная | 3 | 3 | Договор ТП-659/2018 от 08.06.2018 г. работы по договору выполнены. | 2018-11-26 | 2018-11-26 | ф.2 РУ-0,4кВ КТП-19 | КТП-19
51 | 590 | 2018-06-25 | ФЛ Сергин Николай Федорович |  | Земельный участок площадь. 900 кв.м. | с.Ена Ковдорского района Мурманской области (кадастровый номер 51:05:0050103:133) | 10 | 10 | Договор ТП-568/2018 от 27.06.2018 г. работы по договору выполнены. | 2018-10-25 | 2018-10-25 | ПР от КТП-629 | ПР от КТП-629
52 | 642 | 2018-07-11 | ФЛ Пьянова Зоя Ивановна |  | Гараж №2 блока №2 | Мурманская область, г. Ковдор ул. Слюдяная | 3 | 3 | Договор ТП-603/2018 от 12.07.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-08-23 | 2018-08-24 | ф.2 РУ-0,4кВ КТП-19 | КТП-19
53 | 652 | 2018-07-16 | ФЛ Ломакин Александр Николаевич |  | Гараж №18 блока №1 | Мурманская область, г. Ковдор ул. Слюдяная | 2 | 2 | Договор ТП-273/2018 от 16.07.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-10-12 | 2018-10-12 | ф.2 РУ-0,4кВ КТП-19 | КТП-19
54 | 653 | 2018-07-16 | ИП Москвин Сергей Константинович | 318519000016482 | Нежилое помещение | Мурманская область, г.Ковдор, ул.Чехова, д.4, 2 этаж, пом.№16 | 3 | 3 | Договор ТП-69/2018 от 16.07.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-10-05 | 2018-10-05 | Приходящий кабель в ВРУ д. №4 по ул. Чехова с ф.11 РУ-0,4 кВ ТП-54 | ТП-54
55 | 677 | 2018-07-25 | ФЛ Пурынзина Людмила Юрьевна |  | Гараж №1 блока "И" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 5 | 5 | Договор ТП-670/2018 от 02.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
56 | 678 | 2018-07-25 | ФЛ Чебыкин Валерий Николаевич |  | Гараж №3 блока "З" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-669/2018 от 02.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
57 | 679 | 2018-07-25 | ФЛ Удалов Виталий Федорович |  | Гараж №5 блока "З" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 5 | 5 | Договор ТП-676/2018 от 03.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
58 | 680 | 2018-07-25 | ФЛ Тарасов Валерий Витальевич |  | Гараж №2 блока "И" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 5 | 5 | Договор ТП-673/2018 от 03.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
59 | 884 | 2018-07-25 | ФЛ Сараев Сергей Львович |  | Земельный участок площадь. 620 кв.м. | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Енский, ул. Приозерная, д.27 (кадастровый номер 51:05:0030202:238) | 10 | 10 | Договор ТП-668/2018 от 26.07.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | ВЛ 0,4 кВ №11 ТП-102 ф.4 | ТП-102
60 | 885 | 2018-07-25 | ФЛ Любимов Максим Владимирович |  | Гараж №5 блока "И" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 10 | 10 | Договор ТП-674/2018 от 03.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель выполняет ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
61 | 896 | 2018-07-27 | ФЛ Цыдык Владимир Иванович |  | Гараж №9 блока "Л" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-677/2018 от 03.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
62 | 897 | 2018-07-27 | ФЛ Серебрякова Татьяна Владимировна |  | Гараж №7 блока "Л" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-671/2018 от 03.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
63 | 898 | 2018-07-27 | ФЛ Локтин Сергей Иванович |  | Гараж №12 блока "К" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 3 | 3 | Договор ТП-672/2018 от 03.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
64 | 905 | 2018-08-02 | ФЛ Хоменко Андрей Викторович |  | Гараж №14 блока "К" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 5 | 5 | Договор ТП-678/2018 от 07.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
65 | 906 | 2018-08-02 | ФЛ Володин Владимир Анатольевич |  | Гараж №21 блока "Д" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-679/2018 от 07.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "Д" | КТПН-8
66 | 922 | 2018-08-08 | ФЛ Мальцева Анна Геннадьевна |  | Гараж №11 блока "П" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 5 | 5 | ТП-667/2018 от 08.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "П" | КТПН-8
67 | 925 | 2018-08-08 | ФЛ Покатович Николай Петрович |  | Нежилое помещение (квартира) | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Риколатва, ул. Пролетарская, д.10, комн.2 | 2 | 2 | Договор ТП-689/2018 от 16.08.2018 договор закрыт | 2018-10-25 | 2018-10-25 | Плашечные зажимы на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-6 ф.3 | КТП-6
68 | 926 | 2018-08-08 | ФЛ Либров Алексей Сергеевич |  | Гараж №3 блока "Ж" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-682/2018 от 15.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "Ж" | КТПН-8
69 | 927 | 2018-08-08 | ФЛ Шешко Александр Иванович |  | Трансформаторная подстанция № 22 | Мурманская область, г. Ковдор, промплощадка "Восточная", строение №5. | 100 | 100 | Договор ТП-607-1/2018 от 15.08.2018 с доп. соглашением договор заключен 12.09.2018г., договор закрыт | 2018-11-28 | 2018-11-28 | ЯКНО-3 | ф.23 ПС-40А через ВЛ 6 кВ №2 АО "Слюдяная фабрика"
70 | 933 | 2018-08-08 | ФЛ Уваров Ефим Федорович |  | Гараж №20 блока "А-1" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-680/2018 от 15.08.2018 г. заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "А1" | КТПН-8
71 | 945 | 2018-08-13 | ФЛ Чебыкин Сергей Пантелеймонович |  | Гараж №8 блока "А" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 3 | 3 | Проект договора ТП-683/2018 от 15.08.2018 г. договор заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РШ на блоке гаражей "А" | КТПН-8
72 | 946 | 2018-08-13 | ФЛ Николаенко Алексей Васильевич |  | Гараж №13 блока "З" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 10 | 10 | Договор ТП-685/2018 от 15.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
73 | 947 | 2018-08-13 | ФЛ Багринцев Алексей Викторович |  | Гараж №10 блока "Б" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 3 | 3 | Договор ТП-684/2018 от 15.08.2018 г. заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "Б" | КТПН-8
74 | 955 | 2018-08-21 | ФЛ Рыбакин Николай Яковлевич |  | Гараж №13 блока "П" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-686/2018 от 22.08.2018 г. согласован 2-мя сторонами, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ. |  |  | РШ на блоке гаражей "П" | КТПН-8
75 | 956 | 2018-08-21 | ФЛ Шургалина Светлана Ивановна |  | Гараж №9 блока "З" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 3 | 3 | Проект договора ТП-687/2018 от 22.08.2018 г. договор заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
76 | 957 | 2018-08-21 | ФЛ Ермаков Геннадий Васильевич |  | Гараж №12 блока "Б" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-681/2018 от 22.08.2018 г. договор заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РШ на блоке гаражей "Б" | КТПН-8
77 | 960 | 2018-08-23 | ФЛ Калясев Андрей Александрович |  | Гараж №6 блока "А-1" | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева | 2 | 2 | Договор ТП-688/2018 от 27.08.2018 г.договор заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РШ на блоке гаражей "А1" | КТПН-8
78 | 993 | 2018-09-04 | ФЛ Стрельникова Тамара Григорьевна |  | Нежилое помещение (дача) | Мурманская область, н.п. Куропта д.19, 1эт. Помещение №4 | 4 | 4 | Проект договора ТП-691/2018 от 04.09.2018 заявитель выполняет ТУ | 2018-12-27 | 2018-12-27 | ввод на изоляторы с оп. №4 ВЛ 0,4 кВ | ТП-124
79 | 998 | 2018-09-05 | ФЛ Базанова Мария Викторовна |  | РЩ гаража | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева Б "З" гараж №10 | 2 | 2 | Договор ТП-692/2018 от 06.09.2018 заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
80 | 1009 | 2018-09-10 | ООО "Валентина" | 1085108000064 | вводной РЩ бетономешалки | Мурманская область, г. Ковдор ул. Комсомольская д.20/3 | 7.5 | 7.5 | Договор №ТП-693/2018 от 11.09.2018 г. - работы по договору выполнены. | 2018-09-20 | 2018-09-20 | РУ 0,4 кВ ТП-35 | ТП-35
81 | 1020 | 2018-09-11 | ГОБУ "Мурманская база авиационной охраны охраны лесов" | 1075105000200 | РЩ нежилых помещений (офис) | Мурманская область, г. Ковдор ул. Чехова д.4, 2 эт. комн. 23,25,27,29 | 5 | 5 | Проект договора ТП-695/2018 от 18.09.2018 заявитель выполняет ТУ | 2018-12-18 | 2018-12-18 | ВРУ д.4 ул. Чехова | ТП-54 ф.11
82 | 1041 | 2018-09-18 | ФЛ Князева Вера Николаевна |  | РЩ нежилых помещений (дача) | Мурманская область, Ковдорский район н.п. Риколатва ул. Набережная д.6 | 15 | 13 | Договор ТП-427/2018 от 19.09.2018 г. заключен, заявитель выполняет ТУ |  |  | Плашечные зажимы на оп. №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТПН-6 | КТПН-6
83 | 1077 | 2018-09-21 | ФЛ Старенков Евгений Викторович |  | РЩ нежилых помещений (гараж) | Мурманская область, г. Ковдор, за д.16 по ул. Победы блок "А" гараж №9 | 3 | 3 | Договор № ТП-699/2018 от 27.09.2018 заявитель выполняет ТУ | 2018-12-28 | 2018-12-28 | ТП-45 РУ 0,4 кВ | ТП-45
84 | 1129 | 2018-10-04 | ГОКУ "Кандалакшский межрайонный ЦСПН" | 1095102000520 | Нежилое помещение | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Енский, ул.Строителей, д.2помещение 4, комнаты 1,4-9 | 4 | 4 | Договор ТП-166-1/2018 от 15.10.2018 г. Договор закрыт | 2018-12-10 | 2018-12-10 | Приходящий кабель на ПР-1 д. №2 по ул. Строителей с ф.11 РУ-0,4 кВ ТП-103 | ТП-103
85 | 1168 | 2018-10-16 | ФЛ Урошникова Светлана Геннадьевна |  | РЩ на земельном участке (д.10, кв.4) | Мурманская область, Ковдорский район, н.п. Куропта д.10 кад.№ участка 51:05:0020202:ЗУ1 | 5 | 5 | Договор ТП-701/2018 от 17.10.2018 заключен, заявитель выполняет ТУ | 2018-12-25 | 2018-12-25 | Зажимы опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №1 | ТП-124
86 | 1175 | 2018-10-17 | ФЛ Уклеев Евгений Александрович |  | РЩ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдорп, ул. Кошица д.18 часть первого этажа | 10 | 10 | Договор ТП-622-3/2018 от17.10.2018 на подписи у заявителя |  |  | ВРУ д.18 ул. Кошица | ТП-56
87 | 1189 | 2018-10-22 | ФЛ Кучумов Сергей Александрович |  | РЩ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдор, тер. Квартал 163 (в районе СТО) кад. № зем. Участка 51:05:0000000:357 | 15 | 15 | Договор ТП-461-1/2018 от 22.10.2018 с доп. Соглашением заключен, заявитель выполняет ТУ | 2019-01-10 | 2019-01-10 | ф.3 РУ-0,4 кВ КТП-88 | КТП-88
88 | 1180 | 2018-10-17 | ИП Моркина Леся Владимировна | 314510832900022 | РЩ (нестационарного объекта) торгового павильона | Мурманская область, г. Ковдор, между домами 6 и 8 по ул. Кошица | 50 | 50 | Договор ТП-702/2018 от 18.10.2018 действие договора до 13.12.2019 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | ТП-50 ф.11 РУ 0,4 кВ | ТП-50
89 | 1198 | 2018-10-24 | ФЛ Харисов Рамиль Каюмович |  | РЩ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Промстрой II, блок В, пом.1 | 15 | 15 | Договор ТП-703/2018 от 25.10.2018 заключен, заявитель выполняет ТУ |  |  | Зажимы изоляторов на опоре №33 ВЛ-0,4 кВ ТП-67 | ТП-67
90 | 1294 | 2018-11-16 | ОАО "Ковдорслюда" | 1025100575895 | РЩ нежилого помещения | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Победы д.4, 2 эт. | 10 | 10 | Договор ТП-401/2018 от 20.11.2018 отправлен заявителю на согласование | 2018-12-29 | 2018-12-29 | ВРУ д.4 ул. Победы | ТП-46
91 | 1324 | 2018-11-23 | ОАО "Ковдорслюда" | 1025100575895 | РЩ сооружения | Мурманская область, Ковдорский район н.п. Енский ул. Железнодорожная д.33 | 16 | 16 | Договор ТП-401-1/2018 от 29.11.2018 отправлен заявителю на согласование |  |  | Плашечные зажимы на опоре №26 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-108 ф.2 | КТП-108
92 | 1357 | 2018-11-30 | ФЛ Цветкова Нина Абрамовна |  | РЩ нежилого помещения (дача) | Мурманская область, Ковдорский район н.п. Риколатва, ул. горняков, д.4, помещение 2 | 5 | 5 | Договор ТП-675/2018 от 03.12.2018 |  |  | Плашечные зажимы опоры № 27 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-6 РУ-0,4 кВ ф.3 | КТП-6
93 | 1469 | 2018-12-25 | ФЛ Кокнов Борис Николаевич |  | РЩ гаража | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева, блок "Е" гараж №24 | 3 | 3 | Договор ТП-706/2018 от 25.12.2018 заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
94 | 1470 | 2018-12-25 | ФЛ Марченко Анатолий Николаевич |  | РЩ гаража | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева, блок "Е" гараж №29 | 3 | 3 | Договор ТП-707/2018 от 26.12.2018 заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8
95 | 1484 | 2018-12-27 | ФЛ Губин Иван Юрьевич |  | РЩ гаража | Мурманская область, г. Ковдор ул. Сухачева, блок "О" | 15 | 15 | Договор ТП-708/2018 от 27.12.2018 заключен, заявитель и сетевая организация выполняют ТУ |  |  | РУ 0,4 КТПН-8 | КТПН-8