## Ноябрь
Сведения о ходе реализации технологического присоединения объектов заявителей обратившихся в АО "МЭС" Ковдорский район электрических сетей в 2023 году
№ п/п | входящий № заявки | Дата заявки | Заявитель | ОГРН / ОГРНИП | Наименование объекта присоединения | Адрес присоединяемых энергопринимающих устройств | Мощность, кВт |  | № договора, дата заключения | Текущее положение дел | Проверка выполнения ТУ, дата | № ТУ | Дата | Подключение, дата | Центр питания филиала АО "МЭС"
[7 empty] | Максималь - ная | в т.ч. присоединяемая
2022
9 | 267 | 2021-06-01 | Государственное областное казенное учреждение по управлению областными дорогами Мурманской области | 1025100858463 | Линия наружного осещения | Мурманская область,Ковдорский муниципальный округ, автоподъезд к н.п. Лейпи км. 0+925 - км. 1+300 | 2 | 2 | №ТП-498-2/2021 от 02.06.2021 | Письмо от Мурманскавтодор исх№13-03-3365 от 18.11.22 о признании договора заключенным. Заявитель выполняет мероприятия по ТУ. |  | 34 | 2021-06-02 |  | ПС-368 ф.22
16 | 186 | 2022-05-25 | ФЛ Беляев Владимир Иванович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «Л», гараж №11 | 5 | 5 | №50-ТП-908/2022 от 30.05.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-02-27 | 21 | 2022-05-30 | 2023-02-27 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.4
17 | 189 | 2022-05-27 | ФЛ Кужаков Руслан Каирович |  | Земельный участок | Мурманская область, Ковдорский район,н.п.Енский, ул.Приозерная, земельный участок 51:05:0030202:223. | 10 | 10 | №51-ТП-909/2022 от 30.05.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-02-28 | 20 | 2022-05-30 | 2023-03-28 | КТП-109
18 | 190 | 2022-05-27 | ФЛ Морозов Александр Александрович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, корп. «М», гараж №1 | 10 | 10 | №52-ТП-910/2022 от 30.05.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-02-27 | 22 | 2022-05-30 | 2023-02-27 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.4
20 | 203 | 2022-06-03 | ФЛ Михалевский Сергей Юрьевич |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «Л», гараж №10 | 5 | 5 | №59-ТП-914/2022 от 03.06.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-03-03 | 24 | 2022-06-03 | 2023-03-03 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.6
24 | 234 | 29.06.2022 (зарегистрирована 30.06.2022) | ФЛ Жук Дмитрий Владимирович |  | Гараж | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Сухачева, блок «Ж», гараж №6 | 10 | 380 | №66-ТП-917/2022 от 30.06.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-02-27 | 28 | 2022-06-30 | 2023-02-27 | КТПН-8 РУ 0,4 кВ ф.3
36 | 337 | 2022-09-29 | ПАО "МТС" | 1027700149124 | Базовая станции сотовой связи БС-51-00260 | Мурманская область, г. Ковдор,ул. Комсомольская, д.16 | 10 | 10 | №102-ТП–164-12/2022 от 03.10.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-02-01 | 102-ТП-164-12/2022 | 2022-10-03 | 2023-02-03 | ТП-92, РУ-0,4 кВ, ф. 6 (ф. 5 резерв)
38 | ТПЭ-3 | 2022-10-10 | ФЛ Кузьминых А.С. |  | гараж | Мурманская область, г.Ковдор, ул. Слюдяная, блок "6", гараж №3 | 3 | 3 | №105-ТП-932/2022 от 19.10.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-02-03 | 105-ТП-932/2022 | 2022-10-19 | 2023-02-03 | КТП-19 РУ 0,4 кВ
42 | ТПЭ-7 | 2022-12-05 | ГОАУЗ "МЦРБ" | 1135107000082 | кислородная станция | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Кошица, д.11 | 80 | 80 | №122 -ТП-135-8/2022 от 16.12.2022 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-05-12 | 122-ТП-135-8/2022 | 2022-12-16 | 2023-05-12 | ТП-50 РУ-0,4 кВ I СБШ ф.1, II СБШ ф.12
2023
1 | ТПЭ-5-2023 | 2023-02-14 | ФЛ Бачев И.А. |  | гараж | Мурманская область, г.Ковдор, ул. Сухачева, блок "К", гараж №20 | 3 | 3 | 4-ТП-511-1/2023 от 16.02.2023 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-03-09 | 4-ТП-511-1/2023 | 2023-02-16 | 2023-03-09 | оп.5 ВЛ 0,4 кВ №3 от ф.6 РУ 0,4 кВ КТПН-8
2 | 10332 | 2023-03-02 | ПАО "МТС" | 1027700149124 | Базовая станции сотовой связи БС-51-00716 | Мурманская область, Ковдорский р-н, н.п. Ёнский, башня "РТРС" | 10 | 10 |  | Заявка аннулирована. Отказ в связи с некорректным заполнением заявки №1-43-00/5140 от 07.03.2023
3 | ТПЭ-8-2023 | 2023-03-03 | ФЛ Золотой С.А. |  | гараж | Мурманская обл., г.Ковдор, ул. Сухачева, корп Л, пом.4 | 5 | 5 | 8-ТП-777/2023 от 07.03.2023 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-05-11 | 8-ТП-777/2023 | 2023-03-07 | 2023-05-11 | ф.6 РУ 0,4 кВ КТПН-8
4 | ТПЭ-11-2023 | 2023-03-17 | ФЛ Зализко В.Л. |  | земельный участок под ИЖС | Мурманская обл., Ковдорский м.о., г. Ковдор, ул. Кошица, кадастровый номер 51:05:0010208:2715 | 15 | 15 | 12-ТП-878/2023 от 21.03.2023 | Договор подписан, стороны выполняют ТУ |  | 12-ТП-878/2023 | 2023-03-21 |  | ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-2
5 | ТПЭ-13-2023 | 2023-03-24 | ФЛ Шевчук Ю.А. |  | земельный участок | Мурманская обл., Ковдорский м.о., н.п. Куропта, кадастровый номер 51:05:0020202:268 | 3 | 3 | 16-ТП-937/2023 от 29.03.2023 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-06-15 | 16-ТП-937/2023 | 2023-03-29 | 2023-06-15 | ф.6 РУ 0,4 кВ ТП-124
6 | ТПЭ-15-2023 | 2023-03-31 | ФЛ Пирожкова Л.В. |  | земельный участок | Мурманская обл., Ковдорский м.о., н.п. Енский, кадастровый номер 51:05:0030101:142 | 3 | 3 |  | Заявка аннулирована(недостающие сведения) исх.№1-43-00/9948 от 11.05.2023
7 | ТПЭ-18-2023 | 2023-04-06 | ПАО Ростелеком | 1027700198767 | телекоммуникационный узел доступа ТШ | Мурманская обл, г.Ковдор, ул. Коновалова, д. 15, подъезд 1. | 2.5 | 2.5 | 21-ТП-92-9/2023 от 11.04.2023 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-05-23 | 21-ТП-92-9/2023 | 2023-04-11 | 2023-05-23 | ф.6 РУ 0,4кВ ТП-62
8 | ТПЭ-19-2023 | 2023-04-06 | ПАО Ростелеком | 1027700198767 | телекоммуникационный узел доступа ТШ | Мурманская обл, г.Ковдор, ул. Комсомольская, д. 8, подъезд 7. | 2.5 | 2.5 | 22-ТП-92-10/2023 от 11.04.2023 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-05-23 | 22-ТП-92-10/2023 | 2023-04-11 | 2023-05-23 | ф.16 РУ 0,4кВ РП-3
9 | ТПЭ-21-2023 | 2023-04-14 | ГОБУ МФЦ МО | 1105190001190 | РЩ наружней установки | Мурманская обл.,г. Ковдор, ул. Кошица, д. 4. | 35 | 30 | 23-ТП-545-3/2023 от 18.04.2023 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-07-21 | 23-ТП-545-3/2023 | 2023-04-18 | 2023-07-21 | ф.2 РУ 0,4кВ ТП-93
10 | ТПЭ-23-2023 | 2023-04-27 | ФЛ Матвеев С.В. |  | гараж | Мурманская обл., г.Ковдор, ул. Сухачева, блок П, гараж №8. | 5 | 5 | 25-ТП-940/2023 от 27.04.2023 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-05-11 | 25-ТП-940/2023 | 2023-04-27 | 2023-05-11 | ф.1 КТПН-8 от ТП-42 ф.2 и КТП-78
11 | ТПЭ-235-2023 | 2023-05-05 | АО Ковдорский ГОК | 1025100575103 | ВЛ-6 кВ | Мурманская обл., г. Ковдор, ГЛК ВАРС | 300 | 300 | 27-ТП-12-7/2023 от 12.05.2023 | Заявка аннуллирована на основании неоплаты счета исх.№1-43-00/13425 от 23.06.2023 |  | 27-ТП-12-7/2023 | 2023-05-12 |  | КТПН-13, ЯКНО-3
12 | ТПЭ-30-2023 | 2023-05-15 | ООО"Строительно-монтажное предприятие" | 1142901000461 | РЩ предвижного объекта | Мурманская обл.,Ковдорский м.о.,н.п. Ёнский,возле опоры №1/103 Л-6 | 6 | 6 |  | Заявка аннулирована на основании запроса заявителя вх.№24948 от 23.05.23
13 | ТПЭ-40-2023 | 2023-06-23 | ФЛ Храмова А.Г. |  | земельный участок | Мурманская обл.,Ковдорский м.о.,н.п. Куропта, кад.№ 51:050020202:152 | 5 | 5 | 37-ТП-719/2023 от 29.06.2023 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-07-14 | 37-ТП-719/2023 | 2023-06-29 | 2023-07-14 | ф.2 РУ 0,4 кВ ТП-124
14 | ТПЭ-46-2023 | 2023-07-13 | ФЛ Гонежук М.В. |  | земельный участок | Мурманская обл., Ковдорский м.о., н.п. Куропта, около дома №16, кадастровый номер 51:05:0020202:149 | 10 | 2 |  | Заявка аннулирована на основании запроса заявителя вх №ТПЭ-54-2023от 02.08.2023
15 | ТПЭ-48-2023 | 2023-07-24 | ФЛ Мазнев А.К. |  | земельный участок | Мурманская обл, Ковдорский м.о., село Ена, кадастровый номер 51:05:0050103:280 | 5 | 5 |  | Заявка аннулирована на основании запроса заявителя вх.№ФЛ-1391 от 31.07.2023
16 | ТПЭ-50-2023 | 2023-07-26 | ФЛ Саникович А.В. |  | РЩ нежилого помещения | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Победы, д. 8, пом.3, кадастровый номер 51:05:0010207:2516 | 30 | 16 | 42-ТП-874-1/2023 от 02.08.2023 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-08-25 | 42-ТП-874/2023 | 2023-08-02 | 2023-08-25 | ф.2 РУ 0,4кВ ТП-40
17 | ТПЭ-54-2023 | 2023-08-03 | ФЛ Скляров Р.Ю. |  | РШ гаража | Мурманская обл.,г. Ковдор, ул. Сухачева, блок П, гараж №9, кадастровый номер 51:05:0000000:3733 | 1 | 1 | 44-ТП-309/2023 от 07.08.2023 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-08-16 | 44-ТП-309/2023 | 2023-08-07 | 2023-08-16 | Ф.1 КТПН-8 от ТП—42 Ф.2 и КТП-78
18 | ТПЭ-57-2023 | 2023-08-10 | МКУ КУМИ Ковдорского мо | 1025100575532 | РШ нежилого помещения | Мурманская обл, г. Ковдор, ул. Кошица, д. 32, 1 этаж, пом. IV, комн.3-7, кадастровый номер 51:05:0010204:2760 | 5 | 5 | 46-ТП-551-15/2023 от 15.08.2023 | Договор закрыт, работы по договору выполнены | 2023-08-15 | 46-ТП-551-15/2023 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | Ф.1,16 ТП-92
19 | ТПЭ-58-2023 | 2023-08-16 | ФЛ Мугатина П.А. |  | РЩ нежилого помещения | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Чехова, д. 4, 3 этаж, комн.56 | 2 | 2 |  | Заявка аннулирована в связи с однократностью присоединения исх.№1-43-00/17326 от 22.08.2023
20 | ТПЭ-59-2023 | 2023-08-21 | ФЛ Сухих Н.С. |  | РЩ земельного участка | Мурманская обл, Ковдорский мо,н.п Енский, ул. Железнодорожная, общей площадью 955 кв.м., кадастровый номер 51:05:0030101:20 | 5 | 5 |  | Заявка аннулирована в связи с однократностью присоединения исх.№1-43-00/17327 от 22.08.2023
21 | ТПЭ-62-2023 | 2023-08-31 | ГОАУЗ МЦРБ | 1135107000082 | инфекционная больница | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Кошица, д. 11 | 150 | 100 | 51-ТП-135-9/2023 от 15.09.2023 | Продление срока подписания договора исх.№1-43-00/23314 от 17.11.2023 |  | 51-ТП-135-9/2023 | 2023-09-15 |  | основной источник - I СБШ РУ- 0,4кВ ТП-50 ф.5 резервный источник - РУ- 0,4кВ КТПН-50 ф.3
22 | ТПЭ-70-2023 | 2023-09-18 | ФЛ Каденцев В.В. |  | РШ гаража | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Сухачева, блок "А", гараж № 3 | 5 | 5 |  | Заявка аннулирована в связи с однократностью присоединения №1-43-00/19094 от 21.09.2023
23 | ТПЭ-71-2023 | 2023-09-18 | АО Ковдорский ГОК | 1025100575103 | земельный участок | Мурманская обл, г. Ковдор, ул. Новая,земельный участок с кадастровым номером 51:05:0010206:547 | 1427 | 481 |  | Заявка аннулирована на основании запроса заявителя вх №51987 от 16.10.2023
24 | ТПЭ-74-2023 | 2023-09-28 | ФЛ Пирожкова Л.В. |  | земельный участок | Мурманская обл., Ковдорский м.о., н.п. Енский, кадастровый номер 51:05:0030101:142 | 3 | 3 | 58-ТП-943/2023 от | Приостановлено. Направлено письмо №1-43-00/19972 от 02.10.2023 о возможности тех.присоединения.Ждем ответ
25 | ТПЭ-76-2023 | 2023-10-04 | ГОБУ Мурманская база авиационной охраны лесов | 1075105000200 | земельный участок | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Озерная, общей площадью 1067 кв.м., кадастровый номер 51:05:0010209:15 | 15 | 9 | 60-ТП-695-1/2023 от 10.10.2023 | Документы заявителем получены, ждем оплату |  | 60-ТП-695-1/2023 | 2023-10-10 |  | ф.2 РУ 0,4кВ ТП-5
26 | ТПЭ-80-2023 | 2023-10-16 | АО Ковдорский ГОК | 1025100575103 | земельный участок | Мурманская обл, г. Ковдор, ул. Новая,земельный участок с кадастровым номером 51:05:0010206:547 | 981 | 500 | 63-ТП-12-8/2023 от 23.10.2023 | Договор и счет отправлены заявителю |  | 63-ТП-12-8/2023 | 2023-10-23 |  | ф.4, 5 РУ 0,4 кВ ТП-44
27 | ТПЭ-82-2023 | 2023-10-17 | ООО Колизей | 1225100001631 | земельный участок | Мурманская область, г. Ковдор, ул. Чехова, возле д.6, общей площадью 10 кв.м., кадастровый номер 51:05:0010203:64 | 20 | 20 | 65-ТП-912-1/2023 от 23.10.2023 | Договор и счет отправлены заявителю |  | 65-ТП-912-1/2023 | 2023-10-23 |  | ф.8 РУ 0,4 кВ ТП-54
28 | ТПЭ-83-2023 | 2023-10-26 | ФЛ Семёнов С.В. |  | гараж | Мурманская обл., г. Ковдор, ул. Чехова, блок Г, гараж №1 | 15 | 15 | 67-ТП-556-1/2023 от 03.11.2023 | Договор и счет отправлены заявителю |  | 67-ТП-556-1/2023 | 2023-11-03 |  | ф.15 РУ 0,4кВ ТП-54
29 | ТПЭ-84-2023 | 2023-10-31 | ФЛ Зализко В.Л. |  | земельный участок под ИЖС | Мурманская обл., Ковдорский м.о., г. Ковдор, ул. Кошица, кадастровый номер 51:05:0010208:2715 | 15 | 15 | 70-ТП-878-1/2023 от 03.11.2023 | Договор закрыт, работы по договору выполнены |  | 70-ТП-878-1/2023 | 2023-11-03 | 2023-11-16 | КТПН-2
30 | ТПЭ-90-2023 | 2023-11-15 | ИП Платон А.Я. | 304510835000104 | РЩ нежилого помещения | Мурманская обл., Ковдорский м.о., г. Ковдор, ул. Кошица, дом 8, помещение 2, кадастровый номер 51:05:0010203:3746 | 15 | 7 | 74-ТП-47-1/2023 от 17.11.2023 | Договор подписан, стороны выполняют ТУ |  | 74-ТП-47-1/2023 | 2023-11-17 |  | ф.2 РУ 0,4кВ ТП-47
31 | ТПЭ-95-2023 | 2023-11-22 | ИП Макарова В.П. | 315784700195781 | нежилое помещение, здание производственного корпуса и АБ корпуса | Мурманская обл., Ковдорский м.о., г. Ковдор, ул. Баштыркова, д. 2а, кадастровый номер 51:05:0010202:75 | 340 | 180 | 75-ТП-97-1/2023 от 24.11.2023 | Договор согласован, СЗ на выставление счета запущена |  | 75-ТП-97-1/2023 | 2023-11-24 |  | Т1, Т2 ТП-85